## # (hidden)
Вид работ
Ремонт
Расчистка
ТО
Программа повышения надёжности
Устранение дефектов
Предписание
АВР
Осмотр
Диагностика
Тех.присоединение
Доп.сервис
Работа в сетях НО
Демонтаж оборудования
Ограничение потребителей
Съём КП
Проверка ПУ
Командировка
ДОТ
Работа с документацией SAP(ТОРО)
Устранение жалоб
Хозяйственные работы
ПТГ
Расширение
Условия производства работ
без отключения
с отключением

## 1.1 План работ на месяц
[14 empty] | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  | Приложение 1.1 к требованиям
Начальник Весьегонского РЭС
_____________________ С.А. Мингалеев
"____"______________2025 г.
Ежемесячный план-график работы Весьегонского РЭС филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" на август 2025 г.
№ п/п | Плановая дата | ФИО мастера | Кол-во человек в бригаде | Диспетчерское наименование объекта ремонта | Код ТМ объекта в SAP | Кол-во отключений за 2021* год, шт. | Год и месяц последнего ремонта/ реконструкции | Вид работ на текущий месяц | № заказа ТОРО/заявка | Содержание работ | Объем работ, шт/км/га | Расстояние до крайней точки производства работ в одну сторону, км | АГП | БКМ | Прочая спецтехника (указать наименование) | Условия производства работ, с отключением/без отключения | Фактическая дата выполнения работ | № наряда\распоряжения | Причина невыполнения в срок | Отражено в СУПА (да/нет) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2025-07-01 | Гришин А.В. | 5 | ТП 209 Шилково ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | TP010-0085253 |  |  | Ремонт |  | Текущий ремонт ПР-10кВ. Протяжка контактных соединений на ТС. Доливка масла в ТС. Замена ПКТ в РУ-10кВ, протяжка контактных соединений. Текущий ремонт коммутационного аппарата, замена кабельных наконечников, ПН-2 в РУ-0,4кВ, протяжка контактных соединений. Ревизия заземляющего устройства. | 1 | 47 |  |  |  | с отключением
2 | 2025-07-01 | Коптин П.А. | 3 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 105 д. Медведково | VN004-69004197 |  |  | Тех.присоединение |  | Довес 2-х проводов в пр.оп. 6-8. Монтаж ВШУ на оп. 8. Монтаж 3-х фазного ответвления к ж/д. | 0,08/1 | 36 |  |  |  | с отключением
3 | 2025-07-01 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 056 д. Стрелица | VN004-69004265 |  |  | Ремонт |  | Замена деревянных опор №№ 9, 10, 11 на ЖБ. Перетяжка проводов в пр.оп. 8-11 | 3/0,12 | 27 | АГП | БКМ |  | с отключением
4 | 2025-07-01 | Москвин А.В | 3 | ТП 057 | TP010-0051146 |  |  | Ремонт |  | замена изоляции РУ10/0,4кВ, замена ПК и ПН , протяжка контактных соединений | 1 шт | 6 |  |  |  | с отключением
5 | 2025-08-01 | Артамонов А.В. | 6 | КТП 10кВ №059 (Трещевец ферма) ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | TP010-0062420 |  |  | Демонтаж оборудования |  | Демонтаж ТП согласно графика демонтажа | 1 | 15 |  | БКМ |  | без отключения
6 | 2025-07-01 | Сержантов АС | 5 | ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское | VS010-0006143 |  |  | Ремонт |  | Монтаж ЛР на опоре № 127 | 1 | 32 | АГП |  |  | с отключением
7 | 2025-07-02 | Гришин А.В. | 4 | ТП 209 Шилково ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | TP010-0085253 |  |  | Ремонт |  | Покраска корпуса ТП, ТС. Нанесение ДН, плакатов и знаков безопасности | 1 | 47 |  |  |  | с отключением
8 | 2025-07-02 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 131 д. Дюдиково | VN004-69004154 |  |  | Устранение жалоб |  | Замена деревянных опор №№ 10/15, 10/16, 10/17 на ЖБ . Перетяжка проводов в пр.оп. 10/14-10/17 | 3/0,12 | 53 | АГП | БКМ |  | с отключением
9 | 2025-07-02 | Зорин А.А. | 6 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Любегощи | VS010-0006665 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена оп. 86 вручную. Перетяжка проводов в пр.оп. 85-87 | 1/0,16 | 43 |  |  |  | с отключением
10 | 2025-07-02 | Москвин А.В | 3 | ТП 057 | TP010-0051146 |  |  | Ремонт |  | Покраска ТП, нанесение оперативных наименований | 1 шт | 6 |  |  |  | с отключением
11 | 2025-08-04 | Шабалин С.В. | 2 | КТП 10кВ №049 (Мокрени) ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | TP010-0060421 |  |  | Ремонт |  | Покраска ТП, востановление диспетчерских наименований, замена предохранителей 0.4кВ, замена наконечников, ремонт кожуха тр-ра | 1 | 5 |  |  |  | с отключением
12 | 2025-07-02 | Сержантов АС | 5 | ВЛ-10кВ Ф№03 ПС Ладожское | VS010-0006159 |  |  | Ремонт |  | Монтаж ЛР на опоре №82 | 1 | 23 | АГП |  |  | с отключением
13 | 2025-07-03 | Зорин А.А. | 3 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 303 д. Жуково | VN004-00101231 |  |  | Тех.присоединение |  | Довес 2-х проводов в пр.оп. 5-4/1. Монтаж ВШУ на оп.4/1. Монтаж 3-х фазного ответвления к ж/д. | 1/0,16 | 41 |  |  |  | с отключением
14 | 2025-07-03 | Коптин П.А. | 5 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 053 д. Шарицы | VN004-69004263 |  |  | Тех.присоединение |  | Довес 2-х проводов в пр.оп. 18-21/1. Монтаж ВШУ на оп.12/1. Монтаж 3-х фазного ответвления к ж/д. | 1/0,16 | 20 | АГП |  |  | с отключением
15 | 2025-07-03 | Гришин А.В. | 4 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Кесьма | VS010-0006218 |  |  | Демонтаж оборудования |  | Демонтаж опор на недействующем участке ВЛ | 6 | 51 |  | БКМ |  | без отключения
16 | 2025-07-03 | Москвин А.В | 3 | ТП 085 | TP010-0061349 |  |  | Ремонт |  | замена изоляции РУ10/0,4кВ, замена ПК и ПН , протяжка контактных соединений, доливка масла | 1 шт | 2 |  |  |  | с отключением
| 2025-08-04 | Артамонов А.В. | 4 | ВЛ 0,4кВ Деревня ЗТП 102 школа Ульянино | VN004-69006060 |  |  | Предписание |  | Подвес дополнительного фазного провода в пролетах опор 2/5 - 8 от КЗС | 6 | 15 | АПТ |  |  | с отключением
17 | 2025-08-05 | Шабалин С.В. | 4 | ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм | VS010-0004222 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 227 - 8/1, 229-231 | 0.48 | 20 |  |  |  | с отключением
18 | 2025-07-03 | Сержантов АС | 5 | ВЛ-10кВ Ф№01 ПС Ладожское | VS010-0006269 |  |  | Ремонт |  | Монтаж ЛР на опоре № 63 | 1 | 21 | АГП |  |  | с отключением
19 | 2025-07-04 | Гришин А.В. | 4 | ТП 204 Вяльцево ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | TP010-0085295 |  |  | Ремонт |  | Доставка ЖБ приставок и ЖБ опоры к месту производства работ. Доставка корпуса ТП к месту установки. | 4/1 | 47 |  | БКМ | ГАЗ-53 | без отключения
20 | 2025-07-04 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 066 д. Павловское | VN004-69004234 |  |  | Устранение дефектов |  | Опиловка крон деревьев в пр.оп. 4-12 | 0.32 | 28 | АГП |  |  | с отключением
21 | 2025-07-04 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 55-57 | 0.32 | 44 |  |  |  | без отключения
22 | 2025-07-04 | Москвин А.В | 3 | ТП 085 | TP010-0061349 |  |  | Ремонт |  | Покраска ТП, нанесение оперативных наименований | 1 шт | 2 |  |  |  | с отключением
| 2025-08-05 | Артамонов А.В. | 2 | ТП Магнит (Тандер) ВЛ-10кВ №48 ПС Кр.Холм | TP010-0148933 |  |  | Устранение жалоб |  | Замена опорных изоляторов и установка калиброванных ПКТ 10кВ на рамке (Согласно договора 42526353 на оказания услуг по техническому обслуживанию) | 1 | 1 | АПТ |  |  | с отключением
23 | 2025-08-06 | Шабалин С.В. | 2 | КТП 10кВ №22 (Агора) ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм | TP010-0126268 |  |  | Устранение жалоб |  | Замена шин 10кВ от тр-ра к гл.руб. 0,4кВ (Согласно договора 42353751 на оказания услуг по техническому обслуживанию) | 1 | 5 |  |  |  | с отключением
24 | 2025-07-04 | Сержантов АС | 5 | ВЛ-10кВ Ф№03 ПС Ст.Сандово | VS010-0006512 |  |  | Ремонт |  | Монтаж ЛР на опоре № 48 | 1 | 17 | АГП |  |  | с отключением
25 | 2025-07-07 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 056 д. Стрелица | VN004-69004265 |  |  | Ремонт |  | Замена деревянных опор №№ 3, 4, 5 на ЖБ. Перетяжка проводов в пр.оп. 2-6 | 3/0,16 | 27 | АГП | БКМ |  | с отключением
26 | 2025-07-07 | Зорин А.А. | 4 | Калининский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно графика тех. присоединений
| 2025-08-06 | Шабалин С.В. | 2 | ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм | VS010-0000553 |  |  | Устранение жалоб |  | Для безопасного проведения работ на КТП 10кВ №022 ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм |  | 5 |  |  |  | с отключением
| 2025-08-06 | Шабалин С.В. | 2 | ВЛ 10кВ №44 ПС Кр.Холм | VS010-0006248 |  |  | Устранение жалоб |  | Для безопасного проведения работ на КТП 10кВ №022 ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм |  | 5 |  |  |  | с отключением
| 2025-08-06 | Артамонов А.В. | 4 | ВЛ 0,4кВ Деревня ЗТП 102 школа Ульянино | VN004-69006060 |  |  | Предписание |  | Подвес дополнительного фазного провода в пролетах опор 8 - 13 от КЗС, переподключение потребителей | 6 | 15 | АПТ |  |  | с отключением
27 | 2025-08-07 | Артамонов А.В. | 6 | ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм | VS010-0004222 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 233 - 236 | 0.48 | 20 |  |  |  | с отключением
28 | 2025-07-07 | Гришин А.В. | 5 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 57-59 | 0.32 | 44 |  |  |  | без отключения
29 | 2025-07-07 | Москвин А.В | 3 | ТП 116 | TP010-0090597 |  |  | Ремонт |  | Покраска ТП, нанесение оперативных наименований | 1 шт | 2 |  |  |  | с отключением
30 | 2025-08-08 | Артамонов А.В. | 6 | ВЛ-10кВ №41 ПС Кр.Холм | VS010-0006186 |  |  | Демонтаж оборудования |  | Демонтаж провода от опоры №158 к ТП №103, демонтаж ПР 10кВ, демонтаж и вывоз ТП с тр-ом, | 2 | 15 |  | БКМ | Кран, ГАЗ 53 | с отключением
31 | 2025-07-07 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 10кВ №12 ПС Березье | VS010-0006661 |  |  | Ремонт |  | Монтаж ЛР на опоре № 65 | 1 | 19 | АГП |  |  | с отключением
32 | 2025-07-08 | Гришин А.В. | 5 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 59-61 | 0.32 | 44 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-08 | Зорин А.А. | 4 | Калининский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно графика тех. присоединений
#REF! | 2025-07-08 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Любегощи | VS010-0006551 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена оп. 70. Перетяжка проводов в пр. оп. 69-71. Валка ОСД в пр.оп. 69-70 | 1/0,16/6 | 36 | АГП | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-08 | Москвин А.В | 3 | ТП 206 | TP010-0056095 |  |  | Ремонт |  | Замена изоляции РУ10/0,4кВ, замена ПК и ПН , протяжка контактных соединений | 1 шт | 20 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-08-11 | Артамонов А.В. | 7 | ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм | VS010-0004222 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 233-9/3 | 0.48 | 20 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-08 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 0,4кВ ст. дер Ст. Сандово от ТП №182 | VN004-69003333 |  |  | Ремонт |  | Довес провода в пролете опор №4/3-4/10. | 0.28 | 12 | АГП |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-09 | Гришин А.В. | 4 | ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | VS010-0006229 |  |  | Программа повышения надёжности |  | Монтаж РЛНД-10кВ на оп. 60. Перетяжка проводов в пр.оп. 59-61 | 1/1/0,16 | 41 | АГП |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-09 | Зорин А.А. | 4 | Калининский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно графика тех. присоединений
#REF! | 2025-07-09 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 124 д. Телятово | VN004-69004185 |  |  | Устранение жалоб |  | Замена деревянных опор №№ 2/6, 2/7 на ЖБ . Перетяжка проводов в пр.оп. 2/5-2/7 | 2/0,08 | 51 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-09 | Москвин А.В | 3 | ТП 206 | TP010-0056095 |  |  | Ремонт |  | Покраска ТП, нанесение оперативных наименований | 1 шт | 20 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-08-12 | Артамонов А.В. | 7 | КТП 10кВ №086 (Путилово) ВЛ 10кВ №03 ПС Высокуша | TP010-0070118 |  |  | Ремонт |  | Покраска ТП, востановление диспетчерских наименований, замена предохранителей 0.4кВ, замена наконечников, замена разрядников 10кВ | 1 | 12 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-09 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 10кВ №01 ПС Ст. Сандово | VS010-0006516 |  |  | Расчистка |  | Расчистка в пролете опор №50-58 | 0.32 | 15 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-10 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 61-63 | 0.32 | 46 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-10 | Зорин А.А. | 4 | Калининский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно графика тех. присоединений
#REF! | 2025-07-10 | Гришин А.В. | 4 | ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | VS010-0006229 |  |  | Программа повышения надёжности |  | Демонтаж провода в пр.оп. 42-44. Демонтаж опор №42, №43. Замена оп. №44 на ЖБ. | 0,16/2/1 | 40 | АГП | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-10 | Москвин А.В | 3 | ВЛ-10кВ №08 ПС Молоково | VS010-0005292 |  |  | Доп.сервис |  | Демонтаж проводов и опор в пролетах (10-1)-(9-4) | 4 шт | 17 | АГП | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-08-13 | Артамонов А.В. | 7 | ВЛ-10кВ №03 ПСЛитвиново | VS010-0005409 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 106-109 | 0.48 | 20 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-10 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 10кВ №01 ПС Ст. Сандово | VS010-0006516 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пролете опор №58-67 | 0.8 | 15 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-11 | Зорин А.А. | 4 | Калининский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно графика тех. присоединений
#REF! | 2025-07-11 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 63-65 | 0.32 | 46 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-11 | Гришин А.В. | 5 | ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | VS010-0006229 |  |  | Программа повышения надёжности |  | Установка дополнительной ЖБ опоры в пр.оп. 39-44. Монтаж проводов. | 1/0,16 | 41 | АГП | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-11 | Москвин А.В | 3 | ТП 009 | TP010-0049542 |  |  | Доп.сервис |  | Демонтаж ТП | 1 шт | 17 |  | БКМ |  | без отключения
#REF! | 2025-08-14 | Шабалин С.В. | 4 | ВЛ-10кВ №03 ПСЛитвиново | VS010-0005409 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 109-112 | 0.48 | 20 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-11 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 10кВ №01 ПС Ст. Сандово | VS010-0006516 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пролете опор №67-76 | 0.8 | 15 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-14 | Гришин А.В. | 5 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково | VN004-69004130 |  |  | Устранение дефектов |  | Установка ЖБ приставок к дефектным опорам №№2, 13, 14, 19, 1/2 | 5 | 51 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-14 | Кирчин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Демонтаж оборудования |  | Демонтаж провода на недействующем участке ВЛ | 0.8 | 45 | АГП |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-14 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Любегощи | VS010-0006665 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки в пр.оп. 30-32 | 0.32 | 39 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-14 | Москвин А.В | 3 | ТП 009 | TP010-0049542 |  |  | Доп.сервис |  | Монтаж ТП на новом месте | 1 шт | 17 |  | БКМ |  | без отключения
| 2025-08-14 | Артамонов А.В. | 3 | ВЛ-10кВ №31 ПС Кр.Холм | VS010-0000553 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена тр-ра | 1 | 2 |  | БКМ | Кран, ГАЗ 53 | с отключением
| 2025-08-14 | Артамонов А.В. | 3 | ЗТП 10кВ №3 ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм | TP010-0120494 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена тр-ра | 1 | 2 |  | БКМ | Кран, ГАЗ 53 | с отключением
#REF! | 2025-08-15 | Артамонов А.В. | 7 | ВЛ-10кВ №03 ПСЛитвиново | VS010-0005409 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 112-115 | 0.48 | 20 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-14 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 10кВ №01 ПС Ст. Сандово | VS010-0006516 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пролете опор №76-84 | 0.8 | 15 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-15 | Гришин А.В. | 6 | ТП 204 Вяльцево ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | TP010-0085295 |  |  | Ремонт |  | Установка ЖБ приставок для монтажа ТП, установка ЖБ опоры. Монтаж РЛДН-10кВ (ПР-10), монтаж проводов от оп. 11/3 к вновь установленной опоре. Земляные работы, монтаж контура заземления. | 4/1 | 47 | АГП | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-15 | Кирчин А.А. | 5 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 65-67 | 0.32 | 46 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-15 | Зорин А.А. | 5 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Чамерово | VS010-0011024 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 1-2 | 0.32 | 40 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-15 | Москвин А.В | 3 | ТП 009 | TP010-0049542 |  |  | Доп.сервис |  | замена изоляции РУ10/0,4кВ, замена ПК и ПН , протяжка контактных соединений | 1 шт | 17 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-08-18 | Глазов Л.В. | 3 | ВЛ 0,4кВ д. Рачево КТП 10кВ №151 (Рачево молзавод) ВЛ 10кВ №15 ПС Литвиново | VN004-69006140 |  |  | Программа повышения надёжности |  | Установка ВЩУ Волкова Маргарита Васильевна | 1 | 20 | АПТ |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-15 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 10кВ №01 ПС Ст. Сандово | VS010-0006516 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пролете опор №84-92. Валка ДУП. | 0.8 | 15 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-16 | Зорин А.А. | 5 | База РЭС |  |  |  | ДОТ |  | Согласно программы проведения ДОТ
#REF! | 2025-07-16 | Кирчин А.А. | 6 | База РЭС |  |  |  | ДОТ |  | Согласно программы проведения ДОТ
#REF! | 2025-07-16 | Гришин А.В. | 4 | База РЭС |  |  |  | ДОТ |  | Согласно программы проведения ДОТ
#REF! | 2025-07-16 | Говоров В.В | 15 | База РЭС |  |  |  | ДОТ |  | Согласно программы проведения ДОТ
| 2025-08-18 | Артамонов А.В. | 4 | Удомельский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно плана-графика ППН
#REF! | 2025-08-19 | Глазов Л.В. | 3 | ВЛ-10кВ №03 ПСЛитвиново | VS010-0005409 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 121-124 | 0.48 | 20 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-16 | Сержантов АС | 5 | База РЭС |  |  |  | ДОТ |  | Согласно программы проведения ДОТ | [5 empty] | без отключения
#REF! | 2025-07-17 | Гришин А.В. | 5 | ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | VS010-0006247 |  |  | Устранение дефектов |  | Валка УД в пр.оп. 98-99 | 6 | 46 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-17 | Кирчин А.А. | 5 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 042 д. Иваново | VN004-00097351 |  |  | Ремонт |  | Замена оп. 9. Перетяжка проводов в пр.оп. 8-10 | 1/0,16 | 18 | АГП | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-17 | Зорин А.А. | 6 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Любегощи | VS010-0006665 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки в пр.оп. 32-34 | 0.32 | 41 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-17 | Москвин А.В | 3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 080 | VN004-69000233 |  |  | Устранение дефектов |  | Перетяжка провода в пролетах опор №6-8, 10-12 | 4 пр. | 20 |  | АГП |  | с отключением
| 2025-08-19 | Артамонов А.В. | 4 | Удомельский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно плана-графика ППН
#REF! | 2025-08-20 | Шабалин С.В. | 3 | База РЭС |  |  |  | ДОТ |  | Согласно программы проведения дня ОТ
#REF! | 2025-07-17 | Сержантов АС | 15 | ВЛ 0,4кВ №2 д. Нефедьево от ТП№ 52 | VN004-69003430 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пролете опор №1-12 | 1.1 | 3 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-18 | Гришин А.В. | 4 | ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | VS010-0006229 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена анкерной оп. 87. Перетяжка проводов в пр. оп. 86-88 | 1 | 37 | АГП | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-18 | Кирчин А.А. | 5 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 67-69 | 0.32 | 46 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-18 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Любегощи | VS010-0006665 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки в пр.оп. 34-36 | 0.32 | 41 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-18 | Москвин А.В | 3 | ВЛ 0,4кВ №1,2 ТП 009 | VN004-69000112(113) |  |  | Доп.сервис |  | Демонтаж ВЛ | 0,3 км | 17 | АГП | БКМ |  | без отключения
| 2025-08-20 | Артамонов А.В. | 4 | Удомельский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно плана-графика ППН
#REF! | 2025-08-21 | Глазов Л.В. | 3 | ВЛ-10кВ №03 ПСЛитвиново | VS010-0005409 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 124-127 | 0.48 | 20 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-18 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 0,4кВ №2 водокачка д. Крылово от ТП№ 57 | VN004-69003433 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена опор №2,3, расчистка просеки в пролете опор №3-6. | 1.1 | 2 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-21 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Любегощи | VS010-0006665 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки в пр.оп. 34-36 | 0.32 | 41 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-21 | Гришин А.В. | 5 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Кесьма | VS010-0006218 |  |  | Демонтаж оборудования |  | Демонтаж опор на недействующем участке ВЛ | 5 | 51 |  | БКМ |  | без отключения
#REF! | 2025-07-21 | Кирчин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 69-71 | 0.32 | 46 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-21 | Москвин А.В | 3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 | VN004-69000112(113) |  |  | Доп.сервис |  | Строительство ВЛ по новой трассе | 0,2 км | 17 |  | БКМ |  | без отключения
| 2025-08-21 | Артамонов А.В. | 4 | Удомельский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно плана-графика ППН
#REF! | 2025-08-22 | Глазов Л.В. | 3 | ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм | VS010-0004222 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 9/5 - 9/8 | 0.48 | 20 |  |  |  | без отключения
| 2025-08-22 | Артамонов А.В. | 4 | Удомельский РЭС |  |  |  | Командировка |  | Согласно плана-графика ППН
#REF! | 2025-08-25 | Артамонов А.В. | 8 | ВЛ 0,4кВ деревня КТП д.Юрово | VN004-69006006 |  |  | Ремонт |  | Замена опор № 10, 12. Перетяжка провода | 2 | 18 | АПТ | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-21 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 0,4кВ №1 деревня Крылово от ТП№ 57 | VN004-69003432 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пролете опор №1-12, 1/2-1/6. | 0.5 | 2 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-22 | Зорин А.А. | 6 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Григорово | VS010-0006041 |  |  | Устранение дефектов |  | Текущий ремонт РЛНД-10кВ ЛР-6, ремонт привода. | 1 | 31 |  |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-22 | Гришин А.В. | 5 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково | VN004-69004130 |  |  | Устранение дефектов |  | Установка ЖБ приставок к дефектным опорам №№2, 13, 14, 19 | 4 | 51 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-22 | Кирчин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Чамерово | VS010-0011024 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 2-4 | 0.32 | 40 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-22 | Москвин А.В | 3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 | VN004-69000112(113) |  |  | Доп.сервис |  | Строительство ВЛ по новой трассе | 0,2 км | 17 |  | БКМ |  | без отключения
#REF! | 2025-08-26 | Глазов Л.В. | 8 | ВЛ-10кВ №31 ПС Кр.Холм | VS010-0000553 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена опоры №51 | 2 | 2 | АПТ | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-22 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 10кВ №01 ПС Ст. Сандово | VS010-0006516 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пролете опор №92-100 | [5 empty] | без отключения
#REF! | 2025-07-23 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 056 д. Стрелица | VN004-69004265 |  |  | Ремонт |  | Замена деревянных опор №№1/2, 8/1 на ЖБ. Перетяжка проводов в пр.оп. 1/1-1/3 | 3/0,08 | 27 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-23 | Гришин А.В. | 3 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 11/84-11/86 | 0.32 | 53 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-23 | Кирчин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 71-73 | 0.32 | 51 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-23 | Москвин А.В | 3 | ТП 009 | TP010-0049542 |  |  | Доп.сервис |  | Ремонт контура заземления ТП, Покраска ТП, нанесение оперативных наименований | 1 шт | 17 |  | БКМ |  | без отключения
#REF! | 2025-08-27 | Артамонов А.В. | 8 | ВЛ 0,4кВ деревня КТП д.Юрово | VN004-69006006 |  |  | Ремонт |  | Замена опор № 13, 14. Перетяжка провода | 2 | 18 | АПТ | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-23 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 0,4кВ №2 д. Ховрино от ТП№ 24 | VN004-69003408 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена опор №6,7. РСП в пролете опор №5-7. | 2 | 3 | АГП | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-24 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково | VN004-69004130 |  |  | Устранение дефектов |  | Установка ЖБ приставок к дефектным опорам №№1/2, 11/1, 16/2 | 3 | 51 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-24 | Гришин А.В. | 3 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 11/86-11/88 | 0.32 | 53 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-24 | Кирчин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 73-75 | 0.32 | 51 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-24 | Москвин А.В | 3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 | VN004-69000112(113) |  |  | Доп.сервис |  | Монтаж провода СИП | 0,2 км | 17 | АГП |  |  | без отключения
#REF! | 2025-08-28 | Артамонов А.В. | 8 | ВЛ-0,4кВ ул.Зарецкая от КТП №27 ВЛ-10кВ №48 ПС Кр.Холм | VN004-00003069 |  |  | Программа повышения надёжности |  | Установка ВЩУ Никонова Екатерина Сергеевна | 1 | 1 | АПТ |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-24 | Сержантов АС | 5
#REF! | 2025-07-25 | Зорин А.А. | 4
#REF! | 2025-07-25 | Гришин А.В. | 5
#REF! | 2025-07-25 | Москвин А.В | 3
#REF! | 2025-08-29 | Глазов Л.В. | 8 | ВЛ-10кВ №03 ПСЛитвиново | VS010-0005409 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пр.оп. 115-118 | 0.48 | 20 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-25 | Сержантов АС | 5 | ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово | VS010-0015587 |  |  | Расчистка |  | Ремонт ЛР1.2 | 1.1 | 3 | АГП |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-25 | Кирчин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 75-77 | 0.32 | 51 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-28 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково | VN004-69004130 |  |  | Устранение дефектов |  | Установка ЖБ приставок к дефектным опорам №№13/1, 14/1, 15/1. Валка ОСД в пр.оп. 13-14 | 3/1 | 51 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-28 | Гришин А.В. | 3 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 11/88-11/90 | 0.32 | 46 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-28 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 77-79 | 0.32 | 51 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-28 | Москвин А.В | 3 | ВЛ-10кВ №18 ПС Молоково | VS010-0005858 |  |  | Доп.сервис |  | Установка опоры с РЛНД ТП 009 | 1 шт | 17 |  | БКМ |  | без отключения
#REF! | 2025-07-28 | Сержантов АС |  | ВЛ 10кВ №01 ПС Ст. Сандово | VS010-0006516 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки в пролете опор №100-108 | 0.32 | 12 | АГП |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-29 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 071 д. Б.Овсяниково | VN004-00104234 |  |  | Демонтаж оборудования |  | Демонтаж провода и опор в пр.оп. 5-9. Доставка опор к месту производства работ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 075 д. Б.Овсяниково | 0,2/5 | 32 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-29 | Гришин А.В. | 3 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 11/90-11/92 | 0.32 | 53 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-29 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 79-81 | 0.32 | 51 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-29 | Москвин А.В | 3 | ВЛ-10кВ №18 ПС Молоково | VS010-0005858 |  |  | Доп.сервис |  | Подключение ТП 009 к ВЛ | 1 шт | 17 | АГП |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-29 | Сержантов АС |  | КТП №10 Магнит (Сандово) | TP010-0155860 |  |  | Устранение дефектов |  | Ремонт ПР10 кВ | 1 | 3 | АГП |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-30 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 075 д. Б.Овсяниково | VN004-69004249 |  |  | Устранение дефектов |  | Замена оп. 6, 3/1. Перетяжка проводов в пр.оп. 5-7, 4-3/1 | 0.8 | 32 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-30 | Гришин А.В. | 3 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 11/92-11/94 | 0.32 | 53 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-30 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 81-83 | 0.32 | 51 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-30 | Москвин А.В | 3 | ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково | VS010-0005758 |  |  | Ремонт |  | Замена опор № 8,11.12 | 3 шт | 4 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-30 | Сержантов АС |  | ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово | VS010-0015587 |  |  | Устранение дефектов |  | Ремонт ЛР1.1 | 1 | 3 | АГП |  |  | с отключением
#REF! | 2025-07-31 | Зорин А.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Демонтаж оборудования |  | Демонтаж провода на недействующем участке ВЛ | 0.8 | 47 | АГП |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-31 | Гришин А.В. | 3 | ВЛ 10 кВ №09 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Устранение дефектов |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 11/94-11/96 | 0.32 | 53 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-31 | Коптин П.А. | 4 | ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово | VS010-0006069 |  |  | Расчистка |  | Расчистка просеки пр.оп. №№ 83-85 | 0.32 | 51 |  |  |  | без отключения
#REF! | 2025-07-31 | Москвин А.В | 3 | ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково | VS010-0005758 |  |  | Ремонт |  | Замена опор № 16, 19 | 2шт | 4 |  | БКМ |  | с отключением
#REF! | 2025-07-31 | Сержантов АС |  | ВЛ 0,4кВ деревня Коурово от ТП№6 | VN004-69003247 |  |  | Расчистка |  | Расчистка охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-8, 1/1-1/4 | 0.08 | 12 | АГП |  |  | с отключением
[8 empty] | Главный инженер |  |  | Пантин В.С.
VN004-69006140-501-1004 Волкова Рачево 79
VN004-00003069-001-1012 Никонов Старонабережная
Note on Q28: Автор:

## План отключений
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Весьегонского РЭС
В.С.Пантин
"________" ___________________________ 2025 г.
План-график отключений ЛЭП и оборудования Весьегонского РЭС филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" на июль 2025 года
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | Весьегонский район д.Шилково (с включением на ночь) |  | ТП 209 Шилково ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | Текущий ремонт ПР-10кВ. Протяжка контактных соединений на ТС. Доливка масла в ТС. Замена ПКТ в РУ-10кВ, протяжка контактных соединений. Текущий ремонт коммутационного аппарата, замена кабельных наконечников, ПН-2 в РУ-0,4кВ, протяжка контактных соединений. Ревизия заземляющего устройства. Покраска корпуса ТП, ТС. Нанесение ДН, плакатов и знаков безопасности | 12 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | TP010-0085253 | X101 | 112
2 | Весьегонский район д. Вяльцево,Шилково |  | ВЛ-10 кВ №23 ПС Кесьма | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 209 Шилково | 6 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006384 | X101 | 107
| Весьегонский район д. Медведково |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 105 д. Медведково | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 | Довес 2-х проводов в пр.оп. 6-8. Монтаж ВШУ на оп. 8. Монтаж 3-х фазного ответвления к ж/д. | 12 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004197 | X101 | 113
3 | Весьегонский район д. Стрелица |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 056 д. Стрелица | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 | Замена деревянных опор №№ 9, 10, 11 на ЖБ. Перетяжка проводов в пр.оп. 8-11 | 24 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004265 | X101 | 110
4 | Весьегонский район д. Дюдиково |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 131 д. Дюдиково | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | Замена деревянных опор №№ 10/15, 10/16, 10/17 на ЖБ . Перетяжка проводов в пр.оп. 10/14-10/17 | 108 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004154 | X101 | 110
5 | Весьегонский район, д.Жуково,Дор,Алферово,Левково,Лошицы,Верхнее,Щелканиха,Сельцы,Б.Мякишево |  | ВЛ 10 кВ №15 ПС Любегощи | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | Замена оп. 86 вручную. Перетяжка проводов в пр.оп. 85-87 | 222 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006665 | X101 | 110
6 | Весьегонский район д. Жуково |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 303 д. Жуково | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-03 | 17:00 | Довес 2-х проводов в пр.оп. 5-4/1. Монтаж ВШУ на оп.4/1. Монтаж 3-х фазного ответвления к ж/д. | 12 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-00101231 | X101 | 113
7 | Весьегонский район д. Шарицы |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 053 д. Шарицы | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-03 | 17:00 | Довес 2-х проводов в пр.оп. 18-21/1. Монтаж ВШУ на оп.12/1. Монтаж 3-х фазного ответвления к ж/д. | 30 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004263 | X101 | 113
8 | Весьегонский район д. Павловское |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 066 д. Павловское | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | Опиловка крон деревьев в пр.оп. 4-12 | 9 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004234 | X101 | 115
9 | Весьегонский район д. Стрелица |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 056 д. Стрелица | 2025-07-07 | 9:00 | 2025-07-07 | 17:00 | Замена деревянных опор №№ 3, 4, 5 на ЖБ. Перетяжка проводов в пр.оп. 2-6 | 24 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004265 | X101 | 110
10 | Весьегонский район, д. Липенка, Борки,Аксениха, Остров,Коник,Болдырево |  | ВЛ 10 кВ №01 ПС Любегощи | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | Замена оп. 70. Перетяжка проводов в пр. оп. 69-71. Валка ОСД в пр.оп. 69-70 | 201 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006551 | X101 | 107
11 | Весьегонский район с.Кесьма,д.Старое,Лобнево |  | ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | Монтаж РЛНД-10кВ на оп. 60. Перетяжка проводов в пр.оп. 59-61 | 114 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006229 | X101 | 107
12 | Весьегонский район д. Телятово |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 124 д. Телятово | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | Замена деревянных опор №№ 2/6, 2/7 на ЖБ . Перетяжка проводов в пр.оп. 2/5-2/7 | 24 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004185 | X101 | 110
13 | Весьегонский район с.Кесьма,д.Старое,Лобнево |  | ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | Демонтаж провода в пр.оп. 42-44. Демонтаж опор №42, №43. Замена оп. №44 на ЖБ. | 114 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006229 | X101 | 107
14 | Весьегонский район с.Кесьма,д.Старое,Лобнево |  | ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 2025-07-11 | 9:00 | 2025-07-11 | 17:00 | Установка дополнительной ЖБ опоры в пр.оп. 39-44. Монтаж проводов. | 114 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006229 | X101 | 110
15 | Весьегонский район д. Чурилково |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 17:00 | Установка ЖБ приставок к дефектным опорам №№2, 13, 14, 19, 1/2 | 186 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004130 | X101 | 107
16 | Весьегонский район д. Вяльцево |  | ТП 204 Вяльцево ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 17:00 | Установка ЖБ приставок для монтажа ТП, установка ЖБ опоры. Монтаж РЛДН-10кВ (ПР-10), монтаж проводов от оп. 11/3 к вновь установленной опоре. Земляные работы, монтаж контура заземления. | 6 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | TP010-0085295 | X101 | 112
17 | Весьегонский район д. Вяльцево,Шилково |  | ВЛ-10 кВ №23 ПС Кесьма | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 204 Вяльцево | 6 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006384 | X101 | 107
18 | Весьегонский район, д. Раменье, Миньево |  | ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | Валка УД в пр.оп. 98-99 | 3 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006247 | X101 | 105
19 | Весьегонский район д. Иваново |  | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 042 д. Иваново | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | Замена оп. 9. Перетяжка проводов в пр.оп. 8-10 | 123 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-00097351 | X101 | 110
20 | Весьегонский район с.Кесьма,д.Старое,Лобнево |  | ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 2025-07-18 | 9:00 | 2025-07-18 | 17:00 | Замена анкерной оп. 87. Перетяжка проводов в пр. оп. 86-88 | 114 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006229 | X101 | 110
21 | Весьегонский р-он, д. Слуды, Никулино, Васькино |  | ВЛ 10 кВ №01 ПС Григорово | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 17:00 | Текущий ремонт РЛНД-10кВ ЛР-6, ремонт привода. | 105 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006041 | X101 | 121
22 | Весьегонский район д. Чурилково |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 17:00 | Установка ЖБ приставок к дефектным опорам №№2, 13, 14, 19 | 186 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004130 | X101 | 107
23 | Весьегонский район д. Стрелица |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 056 д. Стрелица | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | Замена деревянных опор №№1/2, 8/1 на ЖБ. Перетяжка проводов в пр.оп. 1/1-1/3 | 24 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004265 | X101 | 110
24 | Весьегонский район д. Чурилково |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково | 2025-07-24 | 9:00 | 2025-07-24 | 17:00 | Установка ЖБ приставок к дефектным опорам №№1/2, 11/1, 16/2 | 186 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004130 | X101 | 107
25 | Весьегонский район д. Вяльцево |  | ТП 204 Вяльцево ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 2025-07-25 | 9:00 | 2025-07-25 | 17:00 | Перенос трансформатора на новую ТП. Перевод питания на новую ТП. Покраска корпуса ТС, контура заземления, нанесение ДН | 6 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | TP010-0085295 | X101 | 112
26 | Весьегонский район д. Вяльцево,Шилково |  | ВЛ-10 кВ №23 ПС Кесьма | 2025-07-25 | 9:00 | 2025-07-25 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 204 Вяльцево | 6 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VS010-0006384 | X101 | 107
27 | Весьегонский район д. Чурилково |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково | 2025-07-28 | 9:00 | 2025-07-28 | 17:00 | Установка ЖБ приставок к дефектным опорам №№13/1, 14/1, 15/1. Валка ОСД в пр.оп. 13-14 | 186 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004130 | X101 | 107
28 | Весьегонский район д. Б. Овсяниково | Мастерские ООО "Овсяниково" | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 071 д. Б.Овсяниково | 2025-07-29 | 9:00 | 2025-07-29 | 17:00 | Демонтаж провода и опор в пр.оп. 5-9. Доставка опор к месту производства работ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 075 д. Б.Овсяниково | 3 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-00104234 | X101 | 106
29 | Весьегонский район д. Б. Овсяниково | Школа, ул. Школьная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 075 д. Б.Овсяниково | 2025-07-29 | 9:00 | 2025-07-29 | 17:00 | Замена оп. 6, 3/1. Перетяжка проводов в пр.оп. 5-7, 4-3/1 | 39 | Весьегонский РЭС (Весьегонск) | VN004-69004249 | X101 | 110
1 | Краснохолмский МО: д. Ульянино |  | ВЛ 0,4кВ Деревня КТП КЗС Ульянино | 2025-07-01 | 9:30 | 2025-07-01 | 17:00 | Демонтаж,монтаж 3 опор, раскатка, подвес, натяжка провода. Подключение к ВЛ 0,4кВ Деревня КТП ЗТП школа Ульянино | 22 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69006057 | X101 | 110
2 | Краснохолмский МО: д. Юрово |  | ВЛ 0,4кВ д.Юрово КТП ФКРС д.Юрово | 2025-07-02 | 9:30 | 2025-07-02 | 17:00 | Замена опор № 8, 10. Перетяжка провода | 16 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69005998 | X101 | 110
3 | Краснохолмский МО: д. Остров, д. Сутоки, д. Быковищи, д. Ульянино, д. Шаблыкино. |  | ВЛ-10кВ №41 ПС Кр.Холм | 2025-07-03 | 9:30 | 2025-07-03 | 17:00 | Демонтаж провода от опоры №158 к ТП №103, демонтаж ПР 10кВ, демонтаж и вывоз ТП с тр-ом, | 45 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0006186 | X101 | 106
4 | Краснохолмский МО г.Красный Холм: улицы Краксноармейская, пер.Линейный |  | ВЛ-0,4 Красноармейская ЗТП №6 ВЛ 10кВ №31 | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | Замена опоры №1 | 45 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-00002236 | X101 | 110
5 | Краснохолмский МО: д. Васюнино |  | КТП-10кВ № 206 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Высокуша | 2025-07-08 | 9:30 | 2025-07-08 | 17:00 | Покраска ТП, востановление диспетчерских наименований, замена предохранителей 0.4кВ | 23 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | TP010-0070193 | Х102 | 107
6 | Краснохолмский МО: д. Машино |  | КТП-10кВ № 182 ВЛ 10 кВ № 01 ПС Высокуша | 2025-07-09 | 9:30 | 2025-07-09 | 17:00 | Покраска ТП, востановление диспетчерских наименований, замена предохранителей 0.4кВ | 7 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | TP010-0070109 | Х102 | 107
7 | Краснохолмский МО: пилорама Бортница |  | ВЛ 0,4кВ мастерские КТП 031 Бортница пилорама | 2025-07-14 | 9:30 | 2025-07-14 | 17:00 | Демонтаж. Монтаж 2 опор. Подвес на опорах арматуры для СИП | 10 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69005948 | X101 | 110
8 | Краснохолмский МО: д.Юрово |  | ВЛ 0,4кВ д.Юрово КТП ФКРС д.Юрово | 2025-07-15 | 9:30 | 2025-07-15 | 17:00 | Замена опор № 19, 22. Перетяжка провода | 16 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69005998 | X101 | 110
9 | Краснохолмский МО: пилорама Бортница |  | ВЛ 0,4кВ мастерские КТП 031 Бортница пилорама | 2025-07-17 | 9:30 | 2025-06-17 | 17:00 | Подвес СИП на опорах | 10 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69005948 | X101 | 110
10 | Краснохолмский МО г.Красный Холм | улицы Красноармейская, Коммунистическая, Садовая, Типография | ВЛ-0,4 Красноармейская ЗТП №3 ВЛ 10кВ №31 | 2025-07-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 16:00 | Замена опоры №1 | 25 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-00003014 | X101 | 110
11 | Краснохолмский МО г.Красный Холм | улицы Красноармейская, Коммунистическая, Садовая, Типография | ВЛ-0,4 Типография ЗТП №3 ВЛ 10кВ №31 | 2025-07-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 16:00 | Замена опоры №1 | 20 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-00003022 | X101 | 110
12 | Краснохолмский МО: пилорама Бортница, д.Боярское |  | КТП 031 Бортница пилорама | 2025-07-21 | 8:30 | 2025-07-21 | 16:00 | Монтаж АВ. Подключение СИП, ВЩУ | 16 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | TP010-0058667 | Х102 | 116
13 | Краснохолмский МО: д.Юрово |  | ВЛ 0,4кВ д.Юрово КТП ФКРС д.Юрово | 2025-07-21 | 9:30 | 2025-07-21 | 17:00 | Замена опор № 13, 14. Перетяжка провода | 16 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69005998 | X101 | 110
14 | Краснохолмский МО г.Красный Холм: улицы и организации от ТП №6, 46 |  | ВЛ-10кВ №31 ПС Кр.Холм | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 17:00 | Замена опоры №79. Монтаж ЛР и ЗУ на опоре №79 | 65 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0000553 | X101 | 110
15 | Краснохолмский МО г.Красный Холм: улицы и организации от ТП №16, 49 |  | ВЛ-10кВ №48 ПС Кр.Холм | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-10кВ №31 ПС Кр.Холм | 30 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0001156 | X101 | 107
16 | Краснохолмский МО г.Красный Холм: улицы и организации от ТП № 3. 33. 20. 54. 39. 43 |  | ВЛ-10кВ №31 ПС Кр.Холм | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | Замена опор №44, №47 | 125 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0000553 | X101 | 110
17 | Краснохолмский МО: д.Юрово |  | ВЛ 0,4кВ деревня КТП д.Юрово | 2025-07-24 | 9:00 | 2025-07-24 | 17:00 | Замена опоры №10, 12 | 16 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69006006 | X101 | 110
18 | Краснохолмский МО: д.Афанасово |  | ВЛ 0,4кВ Афанасово КТП №026 ВЛ-10кВ №52 ПС Кр.Холм | 2025-07-28 | 9:00 | 2025-07-28 | 17:00 | Замена опоры № 7 | 5 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69005911 | X101 | 110
19 | Краснохолмский МО: д.Юрово |  | ВЛ 0,4кВ деревня КТП д.Юрово | 2025-07-29 | 9:30 | 2025-07-29 | 17:00 | Замена опор № 13, 14. Перетяжка провода | 16 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69006006 | X101 | 110
20 | Краснохолмский МО г.Красный Холм: улицы и организации от ТП № 6. 46 |  | ВЛ-10кВ №31 ПС Кр.Холм | 2025-07-30 | 9:00 | 2025-07-30 | 17:00 | Перенос провода с опор №66. 67 на рядом установленные опоры. Демонтаж опор №66, 67 | 125 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0000553 | X101 | 110
21 | Краснохолмский МО, д.Починок, Машино |  | ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша | 2025-07-31 | 9:00 | 2025-07-31 | 17:00 | Замена траверсы на оп. 209. Перетяжка проводов | 12 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0006012 | X101 | 114
18 | Сандовский МО, д. Ладожское, Боровское, Кольцово, Павское, Ст. Выставка, Н. Выставка, Елизаветино, Караваево, Тюхтово |  | ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 | Монтаж ЛР на опоре № 127 | 144 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0006143 | Х101 | 113
19 | Сандовский МО, д. Борисково, Судилово, х. Югский, Городищи |  | ВЛ-10кВ Ф№03 ПС Ладожское | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | Монтаж ЛР на опоре №82 | 75 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0006159 | Х101 | 113
19 | Сандовский МО, д. Дрездово, Подгорье, Анненское, Петровское, Гавшиха, Молевец |  | ВЛ-10кВ Ф№01 ПС Ладожское | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-03 | 17:00 | Монтаж ЛР на опоре № 63 | 87 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0006269 | Х101 | 113
20 | Сандовский МО, д. Андрейцево, Завражье, Запрудье, Сменцево, М. Гора, Болота, Устровка |  | ВЛ-10кВ Ф№03 ПС Ст.Сандово | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | Монтаж ЛР на опоре № 48 | 96 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0006512 | Х101 | 113
20 | Сандовский МО, д. Арханское, Холм, Карповское, Медово, Толстиково |  | ВЛ 10кВ №12 ПС Березье | 2025-07-07 | 9:00 | 2025-07-07 | 17:00 | Монтаж ЛР на опоре № 65 | 48 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0006661 | Х101 | 113
21 | Сандовский МО, д. Ст. Сандово |  | ВЛ 0,4кВ ст. дер Ст. Сандово от ТП №182 | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | Довес провода в пролете опор №4/3-4/10. | 369 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VN004-69003333 | Х101 | 113
21 | Сандовский МО, д. Ст. Сандово, Благовещенье, Агафоново, Грядки, Пропасти |  | ВЛ 10кВ №01 ПС Ст. Сандово | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 17:00 | Расчистка просеки в пролете опор №84-92. Валка ДУП. | 462 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0006516 | Х101 | 115
22 | Сандовский МО, д. Нефедьево |  | ВЛ 0,4кВ №2 д. Нефедьево от ТП№ 52 | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | Расчистка просеки в пролете опор №1-12 | 18 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VN004-69003430 | Х101 | 115
22 | Сандовский МО, д. Крылово |  | ВЛ 0,4кВ №2 водокачка д. Крылово от ТП№ 57 | 2025-07-18 | 9:00 | 2025-07-18 | 17:00 | Замена опор №2,3, расчистка просеки в пролете опор №3-6. | 3 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VN004-69003433 | Х101 | 110
23 | Сандовский МО, д. Крылово |  | ВЛ 0,4кВ №1 деревня Крылово от ТП№ 57 | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-07-21 | 17:00 | Расчистка просеки в пролете опор №1-12, 1/2-1/6. | 21 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VN004-69003432 | Х101 | 115
23 | Сандовский МО, д. Ховрино |  | ВЛ 0,4кВ №2 д. Ховрино от ТП№ 24 | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | Замена опор №6,7. РСП в пролете опор №5-7. | 21 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VN004-69003408 | Х101 | 110
24 | Сандовский МО, п. Сандово |  | ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово | 2025-07-25 | 9:00 | 2025-07-25 | 17:00 | Ремонт ЛР1.2 | 6552 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0015587 | Х101 | 113
24 | Сандовский МО, п. Сандово |  | КТП №10 Магнит (Сандово) | 2025-07-29 | 9:00 | 2025-07-29 | 17:00 | Ремонт ПР10 кВ | 6552 | Весьегонский РЭС (Сандово) | TP010-0155860 | Х102 | 113
25 | Сандовский МО, п. Сандово |  | ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово | 2025-07-29 | 9:00 | 2025-07-29 | 17:00 | Безопасное выполнение работ | 6552 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0015587 | Х101 | 107
25 | Сандовский МО, п. Сандово |  | ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово | 2025-07-30 | 9:00 | 2025-07-30 | 17:00 | Ремонт ЛР1.1 | 6552 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VS010-0015587 | Х101 | 113
26 | Сандовский МО, д. Коурово |  | ВЛ 0,4кВ деревня Коурово от ТП№6 | 2025-07-31 | 9:00 | 2025-07-31 | 17:00 | Расчистка охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-8, 1/1-1/4 | 12 | Весьегонский РЭС (Сандово) | VN004-69003247 | Х101 | 115
1 | Молоковский МО, д.Рамешки ( с включением на ночь) |  | ТП 057 | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | замена изоляции РУ10/0,4кВ, замена ПК и ПН , протяжка контактных соединений, покраска | 100 | Весьегонский РЭС (Молоково) | TP010-0051146 | Х101 | 109
2 | Молоковский МО, п.Молоково ( с включением на ночь) | ул.Правды, Комсомольская, Строителей, Мира | ТП 085 | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | замена изоляции РУ10/0,4кВ, замена ПК и ПН , протяжка контактных соединений, покраска | 100 | Весьегонский РЭС (Молоково) | TP010-0061349 | Х101 | 109
3 | Молоковский МО, п.Молоково | ул. Ленина, Первомайская, Октябрская, Батаева, пер.Первомайский | ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 Молоково | 2025-07-07 | 9:00 | 2025-07-07 | 17:00 | Покраска ТП 116, нанесение оперативных наименований | 300 | Весьегонский РЭС (Молоково) | VS010-0001397 | Х101 | 107
4 | Молоковский МО, д. Ивашево, Доры ( с включением на ночь) |  | ТП 206 | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | замена изоляции РУ10/0,4кВ, замена ПК и ПН , протяжка контактных соединений, покраска | 50 | Весьегонский РЭС (Молоково) | TP010-0056095 | Х101 | 109
5 | Молоковский МО, д.Михалиха, Дуброва. Церпени, Черкасово, Андрюшино, Баринцево |  | ВЛ-10кВ №08 ПС Молоково | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | Демонтаж проводов и опор в пролетах (10-1)-(9-4) | 200 | Весьегонский РЭС (Молоково) | VS010-0005292 | Х101 | 106
6 | Молоковский МО, д. Черкасово | Магазин "Престиж" | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 080 | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №6-8, 10-12 | 24 | Весьегонский РЭС (Молоково) | VS010-0005292 | Х101 | 114
7 | Молоковский МО, д. Антоновское, Черкасово |  | ВЛ-10кВ №18 ПС Молоково | 2025-07-29 | 9:00 | 2025-07-29 | 17:00 | Подключение ТП 009 к ВЛ | 200 | Весьегонский РЭС (Молоково) | VS010-0005858 | Х101 | 107
8 | Молоковский МО, д.Лутовинино, Павловское, Родичево, Борис-Глеб, Старово, Михайлово, Бикалово, Борок,Стогиново, Гора, Лахнево ( с включением на ночь) |  | ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково | 2025-07-30 | 9:00 | 2025-07-31 | 17:00 | Замена опор № 8,11,12, 16, 19 | 200 | Весьегонский РЭС (Молоково) | VS010-0005758 | Х101 | 110
| Краснохолмский МО: д.Мокрени |  | КТП 10кВ №049 (Мокрени) ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | Покраска ТП, востановление диспетчерских наименований, замена предохранителей 0.4кВ, замена наконечников, ремонт кожуха тр-ра | 15 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | TP010-0060421 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО: д.Ульянино |  | ВЛ 0,4кВ Деревня ЗТП 102 школа Ульянино | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | Подвес дополнительного фазного провода в пролетах опор 2/5 - 8 от КЗС | 25 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69006060 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО: д.Володино, Ивакино, Новорощино |  | ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | Расчистка просеки в пр.оп. 227 - 8/1, 229-231 | 35 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0004222 | Х101 | 115
| Краснохолмский МО г.Красный Холм | АО Тандер | ТП Магнит (Тандер) ВЛ-10кВ №48 ПС Кр.Холм | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | Замена опорных изоляторов и установка калиброванных ПКТ 10кВ на рамке (Согласно договора 42526353 на оказания услуг по техническому обслуживанию) | 6552 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | TP010-0148933 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО г.Красный Холм | ООО Агора | КТП 10кВ №22 (Агора) ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | Замена шин 10кВ от тр-ра к гл.руб. 0,4кВ (Согласно договора 42353751 на оказания услуг по техническому обслуживанию) | 6552 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | TP010-0126268 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО г.Красный Холм | ООО Агора | ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | Для безопасного проведения работ на КТП 10кВ №022 ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм |  | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0000553 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО г.Красный Холм | ООО Агора | ВЛ 10кВ №44 ПС Кр.Холм | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | Для безопасного проведения работ на КТП 10кВ №022 ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм |  | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0006248 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО: д.Ульянино |  | ВЛ 0,4кВ Деревня ЗТП 102 школа Ульянино | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | Подвес дополнительного фазного провода в пролетах опор 8 - 13 от КЗС | 25 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69006060 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО: д.Володино, Ивакино, Новорощино |  | ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм | 2025-08-07 | 9:00 | 2025-08-07 | 17:00 | Расчистка просеки в пр.оп. 233 - 236 | 35 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0004222 | Х101 | 115
| Краснохолмский МО: д. Остров, д. Сутоки, д. Быковищи, д. Ульянино, д. Шаблыкино. |  | ВЛ-10кВ №41 ПС Кр.Холм | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | Демонтаж провода от опоры №158 к ТП №103, демонтаж ПР 10кВ, демонтаж и вывоз ТП с тр-ом, | 60 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0006186 | X101 | 106
| Краснохолмский МО: д.Володино, Ивакино, Новорощино |  | ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | Расчистка просеки в пр.оп. 233-9/3 | 35 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0004222 | Х101 | 115
| Краснохолмский МО: д.Путилово |  | КТП 10кВ №086 (Путилово) ВЛ 10кВ №03 ПС Высокуша | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | Покраска ТП, востановление диспетчерских наименований, замена предохранителей 0.4кВ, замена наконечников, замена разрядников 10кВ | 15 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | TP010-0070118 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО г.Красный Холм: потребителе от ТП №3 | ул.Красноармейская, ул.Садовая, ул.Коммунистическая, ул.Калинина, ул, Пролетарская,пл.Народная, ДОМ Престарелых, СОШ№1 и №2 ,РОВД, ресторан, Супермаркет "Добрая ярмарка", Мировой судья, прокуратура | ВЛ-10кВ №31 ПС Кр.Холм | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | Замена тр-ра | 1000 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0000553 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО г.Красный Холм: потребителе от ТП №3, 33 | ул.Красноармейская, ул.Садовая, ул.Коммунистическая, ул.Калинина, ул, Пролетарская,пл.Народная, ДОМ Престарелых, СОШ№1 ,РОВД, ресторан, Супермаркет "Добрая ярмарка" | ЗТП 10кВ №3 ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | Замена тр-ра | 1000 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | TP010-0120494 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО: д.Рачево |  | ВЛ 0,4кВ д. Рачево КТП 10кВ №151 (Рачево молзавод) ВЛ 10кВ №15 ПС Литвиново | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 17:00 | Установка ВЩУ Волкова Маргарита Васильевна | 15 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69006140 | Х101 | 107
| Краснохолмский МО: д.Юрово |  | ВЛ 0,4кВ деревня КТП д.Юрово | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | Замена опор № 10, 12. Перетяжка провода | 16 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69006006 | Х101 | 110
| Краснохолмский МО г.Красный Холм: потребителе от ТП №20,39,43,54 | ул. Чистякова, ул. Авиахима, пер. Ивановский, пер. Глухой, пер.Загородный,ул.Молодежная, Лесная,Ореховая. Ленина, Садовая, Советская, Коммунистическая | ВЛ-10кВ №31 ПС Кр.Холм | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 17:00 | Замена опоры №51 | 85 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VS010-0000553 | Х101 | 110
| Краснохолмский МО: д.Юрово |  | ВЛ 0,4кВ деревня КТП д.Юрово | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 17:00 | Замена опор № 13, 14. Перетяжка провода | 16 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-69006006 | Х101 | 110
| Краснохолмский МО г.Красный Холм | улицы Зарецкая, Старонабережная | ВЛ-0,4кВ ул.Зарецкая от КТП №27 ВЛ-10кВ №48 ПС Кр.Холм | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | Установка ВЩУ Никонова Екатерина Сергеевна | 60 | Весьегонский РЭС (Кр.Холм) | VN004-00003069 | Х101 | 107