АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 01.06.2021 |  | г. Красный Холм | №151 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа Тверской области за 2020 год

В соответствии с требованиями «Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки их эффективности в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район», утвержденным постановлением Администрации Краснохолмского района от 09.08.2013г. №212, Администрация Краснохолмского муниципального округа   постановляет:

- Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа Тверской области за 2020 год (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте администрации Краснохолмского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Краснохолмского

муниципального округа:                                                                 В.Ю.Журавлев

Приложение к постановлению Администрации

Краснохолмского муниципального округа от 01.06.2021г. №151

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа Тверской области

за 2020 год

Содержание

Раздел I. Введение

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году

Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Приложение 1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018-2023 годы"

Приложение 2. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муниципального образования «Краснохолмский район» Тверской области на 2018-2023годы»

Приложение 3. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы»

Приложение 4. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата для населения муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы»

Приложение 5. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы» Приложение 6. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы»

Приложение 7. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы»

Приложение 8. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы»

Приложение 9. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы

Приложение 10. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы» Приложение 11. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023годы» Приложение 12. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Город Красный Холм" Краснохолмского района Тверской области на 2019-2022 годы" Приложение 13. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие туризма в Краснохолмском районе на 2020-2025 годы"

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа  Тверской области по итогам 2020 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с требованиями «Порядка разработки  муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки их эффективности в муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район», утвержденного постановлением  администрации Краснохолмского района  от 09.08.2013г. №212.  При подготовке Сводного доклада использовались информация и сведения, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа.

В  основу разработки проекта районного бюджета  Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2018-2023годы были  включены  13 муниципальных   программ,  которые охватывают  основные  направления социально-экономического развития округа.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2020 году, составил 289 074,7 тыс. рублей.

По итогам за 2020 год на реализацию программных мероприятий освоено 269 497,9тыс. рублей (93,2%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных   программ в 2020 году

В течение 2020 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

в) информации о выполнении мероприятий муниципальных  программ.

По результатам 2020  года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных  программ  были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Краснохолмского  МО, в разрезе подпрограмм на 2020 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Краснохолмского МО ( на 01.01.2021 года)

| Наименование | Утверждено | Исполнено | Индекс освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 289 074,7 | 269 497,9 | 0,93 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018-2023годы" | 155 613,8 | 149 669,1 | 0,96 |
| районный отдел образования администрации Краснохолмского района | 155 613,8 | 149 669,1 | 0,96 |
| Подпрограмма" Дошкольное образование" | 45 702,7 | 44 562,6 | 0,98 |
| Подпрограмма" Общее образование" | 90 102,9 | 85 760,6 | 0,95 |
| Подпрограмма" Дополнительное образование" | 10 291,8 | 9 903,5 | 0,96 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 9 516,4 | 9 442,4 | 0,99 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018-2023годы" | 37 023,3 | 35 593,2 | 0,96 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 37 023,3 | 35 593,2 | 0,96 |
| Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском районе" | 387,0 | 387,0 | 1,00 |
| Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района | 36 636,3 | 35 206,2 | 0,96 |
| Подпрограмма "Развитие отрасли "Культура" в Краснохолмском районе" | 31 584,9 | 30 210,7 | 0,96 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 5 051,4 | 4 995,5 | 0,99 |
| Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023годы" | 1 550,4 | 1 549,4 | 1,00 |
| Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района | 1 550,4 | 1 549,4 | 1,00 |
| Подпрограмма "Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию, формированию правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей в молодежной среде." | 100,0 | 99,9 | 1,00 |
| Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде" | 213,5 | 212,6 | 1,00 |
| Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" | 1 236,9 | 1 236,9 | 1,00 |
| Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата для населения муниципального образования Тверской области"Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 2 933,7 | 2 894,4 | 0,99 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 2 933,7 | 2 894,4 | 0,99 |
| Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, а также детей, находящихся под опекой( попечительством) " | 2 237,2 | 2 237,2 | 1,00 |
| Подпрограмма "Поддержка инвалидов при получении гемодиализа, нуждающихся в лечении, ветеранов ВОВ района, граждан, имеющих звание "Почетный гражданин Краснохолмского района", содействие районной общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров),вооруженных сил и правоохранительных органов и старшего поколения" | 696,5 | 657,2 | 0,94 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 25 627,1 | 24 568,4 | 0,96 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 25 627,1 | 24 568,4 | 0,96 |
| Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления" | 2 858,0 | 2 834,1 | 0,99 |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления" | 98,5 | 44,1 | 0,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 22 670,6 | 21 690,2 | 0,96 |
| Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 1 990,7 | 1 953,5 | 0,98 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 1 990,7 | 1 953,5 | 0,98 |
| Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Краснохолмском районе" | 108,2 | 97,6 | 0,90 |
| Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Краснохолмского района" | 1 481,3 | 1 454,7 | 0,98 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 401,2 | 401,2 | 1,00 |
| Муниципальная программа "Развитие экономики муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 15,4 | 10,3 | 0,67 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 15,4 | 10,3 | 0,67 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Краснохолмского района" | 15,4 | 10,3 | 0,67 |
| Муниципальная программа "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 34 558,6 | 25 620,1 | 0,74 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 34 558,6 | 25 620,1 | 0,74 |
| Подпрограмма "Развитие сферы транспорта" | 2 698,7 | 2 172,9 | 0,81 |
| Подпрограмма "Развитие дорожной сети автодорог района" | 31 859,9 | 23 447,2 | 0,74 |
| Муниципальная программа "Управление общественными финансами в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 9 509,7 | 9 121,8 | 0,96 |
| Финансовый отдел администрации Краснохолмского района | 9 509,7 | 9 121,8 | 0,96 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности исполнения местного бюджета" | 1 341,9 | 1 135,8 | 0,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 8 167,8 | 7 986,0 | 0,98 |
| Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 2 950,7 | 2 479,0 | 0,84 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 2 950,7 | 2 479,0 | 0,84 |
| Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" | 2 920,6 | 2 479,0 | 0,85 |
| Подпрограмма "Совершенствование земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район"" | 30,1 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 11 021,3 | 10 026,5 | 0,91 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 11 021,3 | 10 026,5 | 0,91 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения г. Красный Холм на 2018-2023 годы" | 5 024,3 | 4 676,4 | 0,93 |
| Подпрограмма "Благоустройство городского поселения г. Красный Холм на 2018-2023 годы" | 5 997,0 | 5 350,1 | 0,89 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Город Красный Холм" Краснохолмского района Тверской области на 2019-2022 годы" | 6 187,0 | 5 919,2 | 0,96 |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | 6 187,0 | 5 919,2 | 0,96 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение "Город Красный Холм"Краснохолмского района Тверской области" | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования "Город Красный Холм" Краснохолмского района Тверской области | 6 187,0 | 5 919,2 | 0,96 |
| Муниципальная программа "Развитие туризма в Краснохолмском районе на 2020-2025 годы" | 93,0 | 93,0 | 1,00 |
| Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района | 93,0 | 93,0 | 1,00 |
| Подпрограмма "Развитие сферы туризма и туристской деятельности в Краснохолмском районе" | 93,0 | 93,0 | 1,00 |

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2020 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского МО  за 2020 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой была сформирована сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование государственной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Результат оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018-2023годы" | 1,04 | 1 | 0,96 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018-2023годы" | 1,04 | 1 | 0,96 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023годы" | 1 | 1 | 1 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата для населения муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 1 | 1 | 1 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 1,01 | 0,97 | 0,96 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 1,17 | 0,98 | 0,84 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Развитие экономики муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 1,4 | 0,97 | 0,67 | Муниципальные программа в отчетном периоде реализованы умеренно эффективно, ряд показателей требует корректировки |
| Муниципальная программа "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 1,22 | 0,9 | 0,74 | Реализована умеренно эффективно Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети автодорог района» исполнена не в полном объеме. Муниципальная программа требует доработки на плановый период |
| Муниципальная программа "Управление общественными финансами в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 1,04 | 1 | 0,96 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 0,96 | 0,81 | 0,84 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2018-2023 годы" | 1.05 | 0,96 | 0,91 | Реализована эффективно |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Город Красный Холм" Краснохолмского района Тверской области на 2019-2022 годы" | 0,89 | 0,86 | 0,96 | Реализована умеренно эффективно. Не исполнена подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение "Город Красный Холм». Муниципальная программа требует доработки на плановый период. |
| Муниципальная программа "Развитие туризма в Краснохолмском районе на 2020-2025 годы" | 1 | 1 | 1 | Реализована эффективно |

Социальная ориентация местного бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики администрации Краснохолмского муниципального округа. Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:

- образование – 55,5% или 149 669,1тыс. руб.;

- развитие культуры и спорта – 13,2 % или 35 593,2тыс. руб.

- дорожное хозяйство и транспорт – 9,5% или 25620,1 тыс. руб.;

- муниципальное  управление и развитие гражданского общества – 9,1% или 24568,4 тыс. руб.;

В Краснохолмском МО сохранена социальная стабильность, обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы, по мерам социальной поддержки граждан, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

Раздел II

Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально- экономического развития. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных  программ  выявили  недостатки в работе главных администраторов, показали, что  качество планирования муниципальных  программ необходимо повышать, ряд показателей требует  корректировки и повышения реалистичности планирования. Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации. В связи с этим, необходимо  повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

При дальнейшей реализации муниципальных программ главным администраторам (администраторам) муниципальных программ рекомендуется:

- соблюдать требования «Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки  их эффективности», утвержденного  постановлением  администрации Краснохолмского района  от  09.08.2013г. №212,  усилить исполнительскую дисциплину;

- повысить качество формирования плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

- соблюдать  принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

-  регулярно  проводить мониторинг реализации муниципальных  программ, своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных   программ;

-   оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития.

При  внесении изменений  в муниципальные нормативные  правовые  акты в части  формирования муниципальных программ:

- учесть требования Федерального закона  от 26.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- учесть  региональный  опыт в части формирования  Методики оценки  эффективности   государственных программ Тверской области.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2020г.

Краткая информация о реализации муниципальной   программы Краснохолмского МО  Тверской области

"Развитие системы образования муниципального образования Краснохолмский район Тверской области  на 2018-2023 годы"

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

за 2020 год

Муниципальная   программа Краснохолмского МО  Тверской области "Развитие системы образования муниципального образования Краснохолмский район Тверской области  на 2018-2023 годы"  (далее в настоящем приложении – муниципальная  программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 27.12.2017 № 193 «Об утверждении Муниципальной программы   «Развитие системы образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018 -  2023 годы».

Администратор муниципальной программы - Администрация Краснохолмского МО Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств  в  рамках муниципальной программы в 2019 году составил  149669,1 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Краснохолмского района Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется  3 показателями цели:

б)  показатель 2  Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами:

а) показатель 1   Охват детей образовательными услугами:

- старше 3-х лет в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ);

- в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (МБОУ);

- в муниципальных бюджетных  учреждениях дополнительного образования  (МБОУДО) исполнен на 100 % от запланированного показателя.

- дошкольного образования;

- общего образования;

- дополнительного образования   исполнен на 100 % от запланированного показателя.

в)  показатель 3 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения)   исполнен на 100 % от запланированного показателя.

- Муниципальная  программа состоит из 3 подпрограмм:

а)  подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;

б)  подпрограмма 2 «Общее образование»;

в)  подпрограмма 3 «Дополнительное образование».

- Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  направлена на решение  2  задач:

1. Содействие развитию системы дошкольного образования в Краснохолмском районе через:

- Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ Краснохолмского района;

- Создание условий предоставления дошкольного образования в соответствии с нормативными требованиям (местный бюджет);

- Выплата компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

- Обеспечение качественных услуг в дошкольном образовании  через:

- Обеспечение государственных гарантий прав на получение образования в ДОУ  Краснохолмского района Тверской области (областной бюджет);

- Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования, руководящих работников дошкольных образовательных организаций.

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на  98 %  в  связи с экономией при заключении договоров и контрактов.

- По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы  показатели  исполнены на 98 %.

Подпрограмма 2  «Общее образование»  направлена на решение  2 задач:

- Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования через:

- Повышение квалификации руководителей, педагогических работников  общеобразовательных организаций по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;

- Создание условий предоставления  общего образования в соответствии с нормативными требованиям (местный бюджет);

- Расходы на организацию обеспечения учащихся начальных классов МОУ горячим питанием;

- Расходы на создание условий для улучшения сферы социальных услуг в учреждениях образования (организация каникулярного отдыха);

- Обеспечение государственных гарантий прав на получение образования в МБОУ Краснохолмского района Тверской области (областной бюджет);

- Выплата компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

2.  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся через:

- Расходы на создание условий для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно.

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95 %  в  связи с экономией при заключении договоров и контрактов.

- По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы  показатели исполнены на 95 %.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»  направлена на решение 2 задач:

1. Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного образования детей Краснохолмского района через:

- Расходы на совершенствование деятельности организаций дополнительного образования детей  по организации летнего оздоровительного отдыха детей;

- Организация оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями дополнительного образования детей в рамках муниципального задания.

2.  Повышение общественного статуса дополнительного образования в Краснохолмском районе  через:

- Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей. Повышение квалификации педагогических работников.

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на  96 %  в  связи с экономией при заключении договоров и контрактов.

- По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы все показатели исполнены на 96 %.

2. Анализ  результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

- Основными результатами деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы являются:

- Увеличение охвата детей образовательными услугами:
- в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях от 65 % до 100 %;

- в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  ежегодно 100%;

- в муниципальных бюджетных  учреждениях дополнительного образования детей ежегодно до 75 %.

- Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами:
- дошкольного образования – ежегодно 100%;
- общего образования – ежегодно 100%;
- дополнительного образования – ежегодно 100%.

- Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения)  - ежегодно до 94,3 %

- С целью эффективного управления реализацией муниципальной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей при реализации государственной программы.

- С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главным администратором:

- разрабатываются механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;

- совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий, повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

- принимаются меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной  программы.

3. Анализ  неучтенных рисков реализации 
муниципальной  программы и меры по их минимизации.

- Анализ использования финансовых ресурсов, направляемых из районного  бюджета  на содержание сети образовательных учреждений  и развитие отрасли «Образование», и причин недостижения значений показателей показал, что финансирование по ряду направлений остается дефицитным. Это приводит к возникновению рисков:

- появление учреждений в аварийном и предаварийном состоянии;

- появление неэффективных расходов (оплата штрафов за неисполнение предписаний надзорных органов и т.п.);

- снижение качества образования за счет несформированной образовательной среды, не соответствующей требованиям стандарта.

- В целях минимизации рисков главным администратором муниципальной программы принимаются следующие меры:

- привлечение дополнительных средств (федеральных, областных, иных внебюджетных источников);

- организация работы по обеспечению возврата средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году;

- осуществляется регулярный мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, системный анализ ситуации в образовательной отрасли;

- активное информационное сопровождение процессов реализации мероприятий муниципальной программы.

- Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока (не ранее окончания срока) реализации муниципальной программы.

Основные результаты реализации   муниципальной  программы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы :1

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы:0,96

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы:1,04

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что Программа в 2020г.реализована эффективно.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО Тверской области  за 2020г.

Наименование программы: «Развитие культуры и  спорта   муниципального образования  «Краснохолмский район Тверской области » на 2018-2023 годы».

Краткая информация о реализации  подпрограммы 1 "Развитие культуры и спорта  муниципального  образования Краснохолмский МО  Тверской области "

на 2018-  2023годы"  за 2020 год.

1. Оценка эффективности реализации Программы  за 2020год

Муниципальная программа «Развитие культуры и   спорта  муниципального образования  «Краснохолмский район Тверской области»  на  2018-2023 годы» (далее  – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района № 194 от 27.12. 2017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район на 2017-2019 годы» (с учетом многочисленных изменений).

Администратор муниципальной программы Администрация Краснохолмского МО.

Исполнитель  муниципальной программы – Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского МО.

Цели  Подпрограммы:

1.Обеспечение равного доступа жителей  Краснохолмского округа к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего  развития творческих способностей  населения, участия в культурной жизни.

Объем освоенных бюджетных средств  муниципальной программы  в  2020  году составил 35593,2тыс.   рублей  или  96% от запланированных 37023,3 млн.   рублей.

Достижение целей Подпрограмм  характеризуются   показателями, мероприятиями.  Их достижение и причины отклонения показаны в приложении 1.

Запланированные бюджетные средства  по данной подпрограмме освоены на  96%.   Запланированные мероприятия проведены не все, так как повлияли ограничения, связанные с пандемией короновируса. Индексы освоения также показаны в приложении 1

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы и меры по совершенствованию управления муниципальной программой.

Основные результаты, индексы освоения бюджетных средств, достижения плановых показателей говорят о том, что администратор программы  работал над реализацией программы  удовлетворительно, все методы управления оправданы.

В результате основные показатели работы учреждений культуры выполнены ,однако повлияли ограничения ,связанные с пандемией коронавируса, а также низкое финансирование на улучшение материально-технической базы учреждений культуры .

Уровень фактической обеспеченности клубами и библиотеками соответствует  нормативной потребности.

Уменьшилось количество культурно - досуговых мероприятий, также  посещаемость  культурно - досуговых мероприятий. Показатель по посещаемости (дорожная карта по реализации Национального проекта  « КУЛЬТУРА») в Краснохолмском МО  не выполнен.  Численности кружков и любительских объединений снизилась на селе, так как закрылась часть  СДК. Сохранился   показатель участников любительских объединений и клубных формирований.  Увеличилась доля лауреатов и дипломантов конкурсов, фестивалей  областного, российского и международного уровней в общем числе участников по причине активного участия клубных формирований в онлайн- мероприятиях и конкурсах высокого уровня.

Прошли курсы повышения квалификации  больше человек от запланированного: КДУ-11,ЦБ—8,ДШИ-9.

Благодаря  средствам,  выделенным  из  областного  бюджета,  зарплата работников отрасли  выросла за 2020 год до 25375 рублей.

Благодаря участию в программах по софинансированию улучшили свою материально-техническую базу Большерагозинский СДК, РМБУК «КМДНТ», Бекренская  сельская библиотека, из средств, выделенных  депутатом  ЗС Тверской области:   закуплена мебель в ДНТ для клуба ВЕТЕРАН.

Посещаемость библиотек и количество мероприятий понизилась, примерно на 500  человек уменьшилось число читателей.

Во всех учреждениях  на основании НОК увеличился уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг: в среднем до 85%.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их  устранению

Неучтенные  риски в реализации муниципальной программы в 2020г -   выявлены. На планомерную и активную работу учреждений культуры по обслуживанию населения повлияли ограничения, связанные с пандемией.

По-прежнему   существует ряд причин, которые тормозят развитие деятельности учреждений культуры по предоставлению населению качественных  услуг:

- Отсутствие квалифицированных кадров в ряде учреждений культуры.

- Острой проблемой является состояние зданий,  в которых расположены учреждения культуры района. Необходимо улучшение условий работы в учреждениях культуры, мебель требует срочного обновления. Конкретно: в МБУ ДО «Краснохолмская детская школа искусств»  необходим монтаж системы отопления, устройство теплотрассы. В настоящее время здание отапливается 11 печами;  следует провести воду в здание школы (учреждение рискует быть закрытым по предписанию контролирующих органов).

- Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям и недостаток финансовых средств на приобретение  книг, периодики, современного свето - и звукового технического оборудования, инвентаря для учреждений культуры, что не позволяет в должной мере развивать платные услуги, удовлетворять запросы граждан.

В 2020 году реализовывались мероприятия для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков, а именно:

а) проведена переподготовка (повышение квалификации) специалистов отрасли – 31 (в прошлом 31) человек;

б) осуществлялся мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры;

в) осуществлялось своевременное внесение изменений в муниципальную  программу;

г) осуществлялся контроль за ходом выполнения мероприятий  муниципальной  программы;

д) проводился  мониторинг выполнения показателей муниципальной  программы, в том числе путем осуществления контроля  за выполнением муниципальных  заданий  учреждениями, подведомственными отделу культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района;

е) выделялись  дополнительные финансовые средства  на решение первоочередных вопросов по поддержанию материально-технической базы учреждений.

Основные результаты реализации   муниципальной  подпрограммы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы :1

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы:0,96

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы:1,04

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г.реализована эффективно.

Краткая информация о реализации подпрограммы

“Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском районе  на 2018 – 2023 годы»

муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта муниципального образования

Краснохолмский район Тверской области» на 2018-2023гг

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Главный администратор муниципальной программы — Администрация Краснохолмского МО

Администратор муниципальной программы — Отдел культуры и по делам молодежи и Комитет по физической культуре и спорту Администрации Краснохолмского МО.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы, подпрограммы II  в 2020 году составил  рублей – 387 000.00 (100%).

Достижение цели  Подпрограмма II  “Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском районе”  характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Удельный вес населения Краснохолмского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - исполнен на 122% (запланировано 36,3% - выполнено 44,2%)

б) показатель 2  «Доля жителей Краснохолмского района, принявших участие в тестировании в рамках ВФСК ГТО от общей численности населения в возрасте от 6 до 79 лет» - исполнен на 100% (запланировано 30% - выполнено 30%).

Подпрограмма II “Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском районе» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского района»;

б) задача 2  «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (УДОД) и других учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы II муниципальной программы за 2020 год из 8 показателей задач выполнены все 8.

2. Анализ результатов деятельности администратора подпрограммы II “Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском районе»

Основными результатами деятельности администратора муниципальной подпрограммы являются:

а) увеличение количества проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров на 107 % (запланировано 68 – проведено 73);

б) увеличение участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований на 104 % (запланировано 2045 человек, приняли участие 2131 человек);

г) увеличение роста численности занимающихся в УДОД на 240 % (запланировано на 10 человек, увеличилось на 24)

Анализ реализации муниципальной программы - Подпрограммы II показывает, что благодаря активности жителей района заниматься спортом, реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» и приобретение спортивного инвентаря и оборудования, муниципальная подпрограмма была бы выполнена на 100%.

Основные результаты реализации   муниципальной  подпрограммы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы :1

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы:1

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы:1

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г.реализована эффективно.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО Тверской области  за 2020г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2013 годы»

за 2020 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики  в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018 – 2023 годы (далее в настоящем приложении  - муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района № 195 от 27.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского района.

Исполнитель программы – Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году  составил 1549,5 тысяч рублей от запланированных 1550,4 тысяч рублей, что составляет 100% с учетом округления.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется четырьмя показателями:

Показатель 1:  увеличение количества молодежи и подростков, участвующих в мероприятиях молодежной политики в процентном отношении от общего числа молодежи до 57%.

Показатель 2: повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых в Краснохолмском районе возможностях для саморазвития и самореализации, выраженном в процентном отношении  информированных молодых людей от общего числа молодежи до 41%.

Показатель 3: рост количества молодежи, выступающей за здоровый образ жизни от общего числа молодежи до 57%.

Показатель 4: улучшение жилищных условий 0 семей (на момент утверждения муниципальной программы выплата субсидий молодым семьям на приобретение (строительство)  жилья в 2020 году не планировалась).

Показатель цели муниципальной программы 1- увеличение количества молодежи и подростков, участвующих в мероприятиях молодежной политики в процентном отношении от общего числа молодежи до 57%, выполнен на 100%.

Показатель цели муниципальной программы 2 - повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых в Краснохолмском районе возможностях для саморазвития и самореализации, выраженном в процентном отношении  информированных молодых людей от общего числа молодежи до 41%, выполнен на 100 %.

Показатель цели муниципальной программы 3 - рост количества молодежи, выступающей за здоровый образ жизни от общего числа молодежи до 57%, выполнен на 100%.

Показатель цели  муниципальной программы 4 - улучшение жилищных условий 0 семей (на момент утверждения муниципальной программы выплата субсидий молодым семьям на приобретение (строительство)  жилья в 2020 году не планировалась). В ходе реализации муниципальной программы были изысканы дополнительные и субсидии на строительство (приобретение) жилья получили 3 молодые семьи.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и детских общественных объединений. Содействие гражданско – патриотическому  воспитанию, формированию правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей в молодежной среде.

2. Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

3. Содействие в обеспечении жильем молодых семей.

Подпрограмма 1: Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию, формированию правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей  в молодежной среде.

Индекс освоения бюджетных средств по данной подпрограмме составляет 1.

Задача 1 подпрограммы 1: Развитие эффективных технологий работы с молодежью и создание условий для развития молодежных и детских общественных объединений.

Индекс освоения  бюджетных средств по данной задаче  подпрограммы составляет 1.

Показатель 1 мероприятия 1 задачи 1  подпрограммы 1- количество участников молодежных социально значимых проектов имеет индекс достижения 5,7. Это объясняется тем, что на территории Краснохолмского муниципального округа активно шла реализация социально значимых проектов «Салют Победы» и «Бездомных.Net», которые привлекли большое число участников.

Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде.

Индекс освоения бюджетных средств по данной подпрограмме составляет 1.

Подпрограмма  2:  Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

Индекс освоения бюджетных средств по данной подпрограмме составляет 1 с учетом округления.

Задача 1 подпрограммы 2: Формирование в молодежной среде  моды на здоровый образ жизни.

Задача выполняется без привлечения денежных средств.

Задача 2 подпрограммы 2: Развитие системы мероприятий, формирующих здоровый образ жизни и нацеленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.

Индекс освоения бюджетных средств по данной подпрограмме составляет 1 с учетом округления.

Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: Организация и проведение мероприятий, нацеленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.

Индекс освоения бюджетных средств по данному мероприятию составляет 0,99.  Это незначительное отклонение  объясняется невозможностью точно рассчитать предполагаемые расходы.

Подпрограмма 3: Содействие в обеспечении жильем молодых семей

Индекс освоения бюджетных средств по данной подпрограмме составляет 1.

Показатель 1 Административного мероприятия 2 мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество молодых семей, подавших заявление на включение в список участников подпрограммы 2 «Содействие в решении социально экономических проблем молодых семей и формирование семейных ценностей в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы.

Индекс достижения 1, 5. Изменения в показателе в сторону увеличения указывают на то, что  подпрограмма «Содействие в решении социально экономических проблем молодых семей и формирование семейных ценностей в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы востребована в молодежной среде.

Показатель 2 Административного мероприятия 2 мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество молодых семей включенных в список участников подпрограммы 2 «Содействие в решении социально экономических проблем молодых семей и формирование семейных ценностей в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы.

Индекс достижения 1, 5. Изменения в показателе в сторону увеличения указывают на то, что  подпрограмма «Содействие в решении социально экономических проблем молодых семей и формирование семейных ценностей в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы востребована в молодежной среде и доступна молодым семьям.

2. Анализ результатов деятельности администратора и исполнителя муниципальной программы по управлению муниципальной программой.

Основными результатами деятельности администратора и исполнителя муниципальной программы являются:

а) увеличение на 247 человек  количества участников молодежных социально значимых проектов;

б)  молодых семей,  подавших заявления на включение в список участников подпрограммы 2 «Содействие в решении социально экономических проблем молодых семей и формирование семейных ценностей» на 1 больше планируемого.

в)  количество молодых семей включенных в список участников подпрограммы 2 «Содействие в решении социально экономических проблем молодых семей и формирование семейных ценностей» на 1 больше планируемого.

В течении 2020 года ОКДМ осуществлял мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении плановых значений  показателей муниципальной программы совместно с ответственными лицами. Регулярно осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения планируемых показателей муниципальной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенным риском реализации муниципальной программы в 2020 году стала ситуация распространения COVID-2019, которое стало причиной запрета проведения массовых мероприятий. В целях минимизации этого неученого риска было проведено большое количество мероприятий с использованием Интернет-ресурсов.

Основные результаты муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г.реализована эффективно

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2020г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы Краснохолмского района «Формирование благоприятного социального климата для населения муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»

на 2018-2023 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа «Формирование благоприятного социального климата для населения муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы»  (далее в настоящем приложении – программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 27.12.2017 № 196

Главный администратор программы - Администрация Краснохолмского МО Тверской области.

Администраторы государственной программы: Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Краснохолмского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках программы в 2020 году составил 2894414,64 рублей, или 98,6%  от запланированных (2933700 руб.)

- Достижение цели программы характеризуется 4 показателями:

- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), реализовавшая право на обеспечение жилыми помещениями исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- развитие форм и видов социальных услуг для граждан, в т.ч. инвалидам, находящимся на гемодиализе, ветеранам, исполнен на 72,6 % от запланированного показателя (оказание данного вида услуг носит заявительный характер);

- достижение более высоких показателей реабилитации и возможность обеспечения инвалидам равных с другими гражданами социально-экономических и других прав исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- формирование условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов и пенсионеров исполнен на 100 % от запланированного показателя

Программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, а также детей, находящихся под опекой (попечительством)»;

- подпрограмма 2 «Поддержка инвалидов при получении гемодиализа, нуждающихся в лечении,   ветеранов ВОВ района, содействие  районной общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов и старшего поколения»

- Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, а также детей, находящихся под опекой (попечительством)» направлена на решение 2 задач:

- задача 1 «Исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) за счет средств областного и федерального бюджета»;

- задача 2 «Формирование специализированного жилищного фонда»;

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100 %.

- По результатам реализации подпрограммы 1 программы за 2020 год все 6 показателя задач исполнены.

- Подпрограмма 2 «Поддержка инвалидов при получении гемодиализа, нуждающихся в лечении,   ветеранов ВОВ района, содействие  районной общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов и старшего поколения» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Удовлетворение нуждаемости инвалидовпри получении гемодиализа»;

б) задача 2 «Создание условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов и пенсионеров»;

в)  задача 3 «Улучшение качества жизни лиц, замещающих должности муниципальной службы»;

г) задача 4 «Формирование в бизнес-сообществе района устойчивой потребности в оказании помощи ветеранам ВОВ»

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 94,8 % по следующим причинам:

- -увеличился размер выплат пенсий  по старости, что вызвало уменьшение сумм ежемесячных доплат к пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы;

- -в течение года менялось количество Почетных граждан Краснохолмского района (смерть, вновь присвоенные).

- По результатам реализации подпрограммы 2 программы 7 показателей задач исполнены.

Основные запланированные результаты реализации программы в 2020 году в соответствии с Методикой достигнуты. Программа в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы (администраторов) по управлению реализацией программы и меры по совершенствованию управления реализацией программы

- Основными результатами деятельности главного администратора (администратора) программы являются:

- создание условий для повышения качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке;

- достижение более высоких показателей реабилитации и возможность обеспечения инвалидам равных с другими гражданами социально-экономических и других прав;

- развитие форм и видов социальных услуг для граждан, в т.ч. инвалидам, находящимся на гемодиализе, ветеранам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа, а также детям, находящимся под опекой (попечительством);

- укрепление материально-технической базы общественных организаций, занимающихся проблемами инвалидов и социально незащищённых слоёв населения в Краснохолмском  районе;

- повышение информированности граждан о принятии решений в вопросах социальной политики;

- -     рост уровня удовлетворенности населения социальной поддержкой в Краснохолмском районе

- Главным администратором программы в течение всего 2020 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения.

Основные результаты муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,99

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,01

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г.реализована эффективно

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2020г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы» годы в 2020 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 27.12.2017 № 197 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы».

- Главный администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского района.

- Администратор муниципальной программы:

- а) Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района;

- Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 24568,5 тыс., 95,9 % от запланированного объема.

- Муниципальная программа направлена на реализацию 2 целей:

- а) цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных и муниципальных функций и предоставления качественных государственных и муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления»;

- б) цель 2 «Совершенствование государственной и муниципальной политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества».

- Достижение цели 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных и муниципальных функций и предоставления качественных государственных и муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления» характеризуется 6 показателями:

- а) уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных органов местного самоуправления;

- б) уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных  услуг, оказываемых органами местного самоуправления;

- в) уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы исполнительных органов местного самоуправления;

- г) доля решений исполнительных органов местного самоуправления, соответствующих стратегии социально-экономического развития Краснохолмского района;

- д) доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;

- е) доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие  и реализующие их.

- Достижение цели 2 «Совершенствование государственной и муниципальной политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества» характеризуется 2 показателями:

- а) доля решений исполнительных органов местного самоуправления, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие Краснохолмского района;

- б) уровень поддержки работы исполнительных органов местного самоуправления со стороны общественности, некоммерческих организаций Краснохолмского района.

- Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

- а) подпрограмма 1  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления»;

- б) подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов местного самоуправления».

- Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления» направлена на решение 4 задач:

- а) задача  1 «Обеспечение  информационной открытости системы исполнительных органов местного самоуправления»;

- б) задача 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с общественными институтами»;

- в) задача 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворенности населения Краснохолмского района деятельностью исполнительных органов местного самоуправления».

- г) задача 4 «Создание условий для устойчивого функционирования Отдела записи актов гражданского состояния»

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,2%.

- По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2020 год все 6 показателей задач исполнены.

- Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов местного самоуправления» направлена на решение 2 задач:

- а) задача  1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного самоуправления»;

- б) задача 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительными органами местного самоуправления возложенных на них функций».

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 45 %. Средства не освоены в связи со снижением количества проводимых мероприятий и переводом обучения кадров в режим онлайн из-за развития коронавирусной инфекции.

- По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2020 год оба показателя задачи исполнены.

- Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей государственной программы – 97;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, – 0,96;

в) критерий эффективности реализации государственной программы – 1,01.

- В соответствии с пунктом 5 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2020г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы» годы

в 2020 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 27.12.2017 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы»

- Главный администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского района.

- Администратор муниципальной программы:

- а) Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района;

- Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 1953,5 тыс., 98 % от запланированного объема.

- Муниципальная программа направлена на реализацию 1 цели: Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Краснохолмском районе

- Достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Краснохолмском районе» характеризуется 1 показателем:

- Снижение индивидуального риска населения Краснохолмского района по сравнению с показателями 2016 года на 22% к 2023 году.

- Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

- а) подпрограмма 1  «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Краснохолмском районе»;

- б) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснохолмского района»;

- в) подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Краснохолмского района»;

- г) подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности в Краснохолмском районе»;

- д) подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Краснохолмском районе»;

- е) подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснохолмском районе».

- Подпрограмма 1 Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Краснохолмском районе» направлена на решение 6 задач:

- а) задача 1 «Профилактика совершения преступлений в общественных местах»;

- б) задача 2 «Профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления»;

- в) задача 3 «Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними»;

- г) задача 4 «Организация досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе на базе государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей»;

- д) задача 5 «Совершенствование реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении»;

- е) задача 6 «Взаимодействие с гражданским обществом».

- Освоение бюджетных средств по данной подпрограмме составили 97,6  тыс. руб. – 90 % запланированных объемов.

- По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2020 год все из 16 показателей задач исполнены 14.

- Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснохолмского района» направлена на решение 3 задач:

- а) задача 1 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»;

- б) задача 2 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

- в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам повышения безопасности дорожного движения».

- Бюджетные средства по данной подпрограмме в 2020 году не выделялись.

- По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2020 год из 5 показателей задач исполнены 2.

- Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Краснохолмского района» направлена на решение 4 задач:

- а) задача 1 «Эксплуатация на территории Краснохолмского района системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

- б) задача 2 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защиты населения от болезней общих для человека и животных»

- в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом»;

- г)  задача 4 «Повышение безопасности на водных объектах в Краснохолмском районе».

- Бюджетные средства на реализацию данной подпрограммы освоены на 98,0 % в сумме 1454,7 тыс. руб.

- По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2020 год не исполнены мероприятия: «Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам организации оборудования мест массового отдыха людей на водных объектах в муниципальных образованиях Краснохолмского района; «Предоставление документов по материальному стимулированию деятельности добровольных пожарных в соответствии с законом Тверской области от 02.08.2011 № 43-ЗО «О регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в Краснохолмском районе».

- Подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности в Краснохолмском районе» направлена на решение 3 задач:

- а) задача 1 «Повышение эффективности мер пожарной безопасности в Краснохолмском районе за счет участия в развитии инфраструктуры государственной противопожарной службы»;

- б) задача 2 «Повышение эффективности мер пожарной безопасности за счет обеспечения участия населения в борьбе с пожарами»;

- в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом».

- Подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Краснохолмском районе» направлена на решение 4 задач.

а) задача 1 «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Краснохолмском районе»;

б) задача 2 «Ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте».

в) задача 3 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых».

г) задача 4 «Мониторинг развития наркоситуации в Краснохолмском районе».

- Бюджетные средства на реализацию подпрограммы в 2020 году не выделялись

- По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за 2020 год все 27 показателей задач исполнены.

- Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснохолмском районе» направлена на решение 2 задач:

- а) задача 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в Краснохолмском районе»;

- б) задача 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма в Краснохолмском районе».

- Бюджетные средства на реализацию подпрограммы 6 в 2020 году не выделялись.

- По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы за 2020 год все 3 показателя задач исполнены.

- Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,98;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, – 0,84;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,17.

- В соответствии с пунктом 5 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2020г.

Краткая информация

о реализации муниципальной   программы

«Развитие экономики  муниципального образования  Тверской области

«Краснохолмский район»  на 2018-2023 г.»

за 2020 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной   программы

за 2020 год

Муниципальная  программа «Развитие экономики  муниципального  образования Тверской области  «Краснохолмский район»  на 2018-2023 г.»  (далее– муниципальная   программа) утверждена постановлением администрации Краснохолмского района   от 27.12.2017г. №199 «Об  утверждении  муниципальной программы  «Развитие  экономики  муниципального  образования  Тверской области  «Краснохолмский район»  на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной  программы – администрация Краснохолмского муниципального  округа.

Исполнители  программы – Отдел экономики и  инвестиций Администрации Краснохолмского муниципального округа; Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами  Администрации Краснохолмского муниципального округа.

В  течение  реализационного периода в муниципальную программу  вносились  изменения. Первоначально объем  утвержденных   бюджетных  средств  на реализацию  муниципальной программы в 2020г., составил 187,2 тыс. руб.,  включая финансирование исполнения  государственных полномочий органами местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения ( 171,8 тыс. руб.) В связи с переносом  основного этапа переписи населения на основании анализа ситуации с COVID-19  и   решением   Правительства РФ, денежные средства  по данному  мероприятию  не выделялись. Срок переписи был сдвинут на осенний период  2021г.  Поэтому, объем утвержденных  бюджетных средств на реализацию  муниципальной программы в 2020г. составил 15,4 тыс. руб.. Объем освоенных бюджетных  средств в процессе реализации  муниципальной   программы в 2020 году составил 10,3 тыс.   рублей   или 67 % от запланированных средств. В  связи  с обучением, повышением квалификации  специалистов в сфере  муниципальных  закупок на бесплатной  основе,  невостребованными  остались  бюджетные средства в сумме 5,0 тыс. руб. В  рамках муниципальной программы  освоены  средства 10,3 тыс. руб. на  предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной  службы государственной статистики.

Достижение цели муниципальной  программы «Создание  условий для  обеспечения   устойчивого   экономического развития Краснохолмского  района» характеризуется 3  показателями цели:

1.  В 2020г.  объем инвестиций  без учета  бюджетных средств   составил  35581 тыс. руб. или  в расчете на 1 жителя – 3681 руб.  (157,5% к 2019г.) при  плане 1000 руб./1 жителя

2. Показатель «Количество вновь зарегистрированных  субъектов  предпринимательства на  территории района» исполнен на     100%;

3. В 2020г. число  субъектов малого  и среднего предпринимательства  на  1000 жителей  составило  218 ед. – 86%  (сокращение численности  СМП в период пандемии, закрытие предпринимательской деятельности)

Муниципальная   программа  2020г. состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 "Поддержка развития   предпринимательства  в Краснохолмском районе ";

б) Подпрограмма 2 «Совершенствование  системы  программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Краснохолмского района. Эффективная  реализация   системы муниципальных закупок»

Подпрограмма 1 "Поддержка развития   предпринимательства  в Краснохолмском районе»  направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Содействие  формированию  благоприятного   предпринимательского  климата   в Краснохолмском районе»;

б) Задача 2 Формирование  положительного  имиджа и  популяризация  предпринимательства»;

в) Задача 3 «Использование имущественного потенциала  для оказания имущественной муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

Объем  бюджетных ассигнований  на данную подпрограмму в 2020г. не предусмотрен.  По результатам реализации подпрограммы не исполнены следующие показатели: субъекты малого и среднего предпринимательства  в 2020г.  не воспользовались услугами  Фонда содействия кредитованию по предоставлению поручительств и займов. Обращений за поддержкой от  субъектов предпринимательства  не поступало. Другие  мероприятия подпрограммы  исполнены в полной  мере.   Фактические значения показателей соответствуют  плановым значениям.

В результате реализации подпрограммы:

- по программе  самозанятости    четверо  безработных граждан открыли предпринимательскую деятельность;

- в соответствии с проведенным конкурсом и заключенным договором на  территории муниципального образования осуществляет деятельность администратор ярмарки на период  с 01.01.2020г.  по 31.12. 2022г.;

- на  территории муниципального образования действует  «Схема размещения нестационарных торговых объектов», разработанная на    трехлетний период (с 01.01.2020г.  по 31.12. 2022г.). Осуществляется мониторинг деятельности нестационарных торговых объектов, в Схему при необходимости вносятся изменения;

- 22 объекта муниципального имущества включены в Перечень, предназначенного для предоставления во владение и пользование СМП;

- 16 объектов муниципального имущества предоставлено  во  владение и пользование СМП;

- регулярно  актуализируется  информация интернет – раздела для СМП  официального  сайта администрации округа, в т.ч. о мерах  государственной  поддержки.

Подпрограмма 2 «Совершенствование  системы  программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Краснохолмского района. Эффективная  реализация   системы муниципальных закупок»  направлена на решение 4 задач:

Задача 1 «Оценка текущей экономической  ситуации Краснохолмского района, отдельных  секторов экономики»;

Задача 2 «Формирование  и    корректировка  документов текущего и стратегического социально-экономического развития Краснохолмского района»;

Задача 3 «Содействие   эффективности реализации программно-целевого  планирования  органами местного самоуправления».

Задача 4 «Повышение эффективности и открытости проведения  закупок  для муниципальных нужд Краснохолмского района».

Объем  бюджетных ассигнований  на данную подпрограмму в 2020г. составил 15,4 тыс. руб. Фактически освоено 10,3 тыс. руб. на заключение договора  с  Федеральной службой госстатистики по предоставлению бюллетеней  статотчетности.

Обучение, повышение  квалификации специалистов  в сфере  муниципальных закупок проводилось   на  бесплатной  основе в онлайн-формате.

По результатам реализации подпрограммы 2 за 2020 год  все показатели    задач исполнены.

Основные результаты реализации муниципальной программы
 в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)  индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы  - 0,97;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы   0,67;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы   – 1,4

В соответствии с Методикой проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ,  муниципальная  программа  «Развитие экономики  муниципального  образования Тверской области «Краснохолмский район»  на 2018-2023 г.»  в 2020г.  реализована эффективно.

Главным администратором программы в течение 2020 года планомерно проводилась работа  по  мониторингу, контролю и анализу реализации муниципальной  программы. Принимались оперативные меры по корректировке мероприятий программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной   программы и меры по их минимизации

Риски, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы главным  администратором   определены и контролировались   на протяжении всего периода реализации муниципальной   программы.

Для предотвращения рисков:

а) осуществлялся  мониторинг федерального, регионального  законодательства;

б) проводились   производственные   совещания, на  которых  рассматривались    вопросы реализации муниципальной  программы.

в) осуществлялось своевременное внесение изменений в муниципальную  программу.

Выводы:  Муниципальные программа в отчетном периоде реализованы умеренно эффективно, ряд показателей требует корректировки Для обеспечения устойчивости  позитивных изменений в процессе реализации муниципальной программы,   а также  реализации мероприятий подпрограммы 3 «Исполнение государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального образования  по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» необходимо    продолжить финансирование и реализацию  муниципальной программы.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО Тверской области  за 2020г.

Информация

о реализации Муниципальной программы «Развитие сферы транспорта  и дорожного хозяйства муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

1. Оценка эффективности реализации программы за 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» (далее М. П.) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 27.12.2017 г. № 200.

Главный администратор программы – Администрация Краснохолмского района.

Администратор М. П. – Администрация Краснохолмского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках М. П. в 2020 году составил                  25620,1 тыс. руб. или 74% от запланированного. Недорасходование предусмотренных средств произошло по причине расторжения муниципального контракта с подрядчиком на ремонт автодороги д. Васильки-д.Потешкино Краснохолмского района, в связи с наличием отпавших работ на объектах и уточнением объемов работ при разработке ПСД.  По причине расторжения контракта с подрядчиком не было отремонтировано 0.826 км автодороги д. Васильки-д.Потешкино, что и  отразилось на целевых показателях самой программы.

Муниципальная  программа  состоит  из  двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта».

Подпрограмма 2  «Развитие дорожной сети района».

М. П. направлена на реализацию целей:

1. Повышение транспортной доступности населения.

2. Развитие дорожного хозяйства муниципального образования.

Достижение цели 1 характеризуется показателями:

- организация четырех муниципальных маршрутов – выполнено на 100%;

- обеспечение деятельности не менее двух предприятий такси – выполнено на 100%;

Достижение цели 2 характеризуется показателями:

- выполнение нормативов Порядка содержания автомобильных дорог 3-го класса, городских дорог по переданным полномочиям и муниципальных дорог района и технического задания муниципальных контрактов на обслуживание дорог района – выполнено на 100 %;

-  заключение договоров с проектными организациями на разработку проектов на  ремонт автодорог- выполнено на 100% ( в количестве 2 шт.);

-  капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области – выполнено на 0% (не отремонтирована автодорога д. Васильки-д. Потешкино протяженностью 0,826 км по причине расторжения контракта с подрядчиком);

-  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - выполнено на 100% (отремонтировано 1488 м2 дворовых территорий);

-  проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - выполнено на 100% .

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы – 0,9.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы – 0,74

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы – 1,22.

Программа реализована умеренно эффективно . Муниципальная программа требует доработки на плановый период.

Выводы:

1. Основные показатели муниципальной программы «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» в 2020 году выполнены не полностью по причине расторжения муниципального контракта с подрядчиком на ремонт автодороги                                 д. Васильки-д.Потешкино Краснохолмского района.

2.  Необходимо проводить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

Предложения:

1. Направить основные усилия на сохранение маршрутной сети пассажирских перевозок, обеспечение безопасности пассажиров.

2. Сконцентрировать усилия на  текущем обслуживании городских дорог по переданным полномочиям, автодорог 3 класса и автодорог района для обеспечения муниципального округа круглогодичной возможности проезда населения в районный центр.

В целях улучшения качества автомобильных дорог муниципального округа и обеспечения безопасности дорожного движения:

- выполнить ремонт автомобильной дороги д. Васильки – д. Потешкино.

- выполнить ремонты автомобильных дорог по ул. Садовой, Новобазарной, Базарной в г. Красный Холм и по д. Потешкино

- выполнить запланированные мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2020г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами в муниципальном образовании 
Краснохолмский район Тверской области
на 2018 – 2023 годы»

в 2020 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020год

Муниципальная программа «Управление общественными финансами в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района Тверской области от 27.12.2017  № 201 «Об утверждении муниципальной  программа «Управление общественными финансами в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» (изменения от 17.07.2018 № 158; от 08.11.2018 № 220; от 05.12.2018 № 263; от 21.01.2019 №9; от 18.10.2019 №195;от 24.01.2020 №12; от  14.04.2020 №92; от  02.07.2020 № 144; от 06.10.2020 №191;от 24.11.2020 №222;от 15.12.2020 № 238; от 30.12.2020 №267)

Администратор муниципальной программы – Финансовый отдел администрации Краснохолмского района (далее–Отдел).

- Объем освоенных бюджетных средств  в  рамках муниципальной программы в 2020 году составил 9121,8 тыс. рублей, или  96 % от запланированных  9509,7 тыс. рублей.

- Муниципальная программа направлена на реализацию  цели:  Совершенствование бюджетного процесса. Повышение качества управления общественными финансами.

- Достижение цели   характеризуется 2 показателями:

- 1) показатель  «Рост поступления  доходов бюджета ежегодно на 5%», фактически  в 2020 году по отношению к 2019 году – 3,3 %.

- 2) показатель  «Доля  расходов бюджета Краснохолмского района, формируемых в рамках муниципальных программ»  исполнен на 100 %.

- Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности исполнения местного бюджета»;

в)  обеспечивающая подпрограмма.

- Подпрограмма 1 «Повышение эффективности исполнения местного бюджета» направлена на решение задачи:

- Задача подпрограммы 1:  Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом.

- Показатель реализации задачи подпрограммы 1 выполнен на 100 %.  Показатель реализации задачи подпрограммы 2 «Количество внесенных изменений в бюджет» при плане 6 раз выполнен – 4 раза, на 66,7 %. Что является эффективным исполнением бюджета в 2020 году .

- По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2020 год  исполнены 2 мероприятия.

- Задача подпрограммы 2: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.

- Мероприятие «Обслуживание муниципального долга Краснохолмского района». По состоянию на 01.01.2020 года  и на 01.01.2021 года задолженность по кредитам отсутствует,  в 2020 году кредит в бюджет района не привлекался, что  улучшает финансовое  положение .

- Задача подпрограммы 3: Развитие доходного потенциала Краснохолмского района.

- Показатель задачи подпрограммы 1 «Увеличение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности ежегодно», выполнен в 2020 году  на  0  %. По сравнению с 2019 годом – на  0%.

- Показатель задачи подпрограммы 2 «Увеличение доходов от взыскания  задолженности по платежам в бюджет (НДФЛ) на 3% к предыдущему периоду» выполнен на   0,6%.

- Показатель задачи подпрограммы 3 « Темп роста доходов бюджета  Краснохолмского района от платных услуг, оказываемых органами местного самоуправления  и казенными учреждениями Краснохолмского района ежегодно»  к предыдущему периоду» выполнен на   2,2%.

- Задача  подпрограммы 4  выполнена на 100%.

- Задача подпрограммы 5 выполнена на 85%, так как межбюджетные трансферты  из районного бюджета направлялись в бюджеты  поселений на основании фактических расходов, по потребности.

- Мероприятие 1 задачи 5 «Компенсация части расходов бюджетов сельских поселений, не включенных в бюджеты сельских поселений» выполнено на 71% по причине  -  межбюджетные трансферты  из районного бюджета направлялись в бюджеты  поселений на основании фактических расходов, по потребности.

- Мероприятие 2 задачи 5 «Расходы бюджета сельского поселения на создание условий для социальной инфраструктуры» выполнено на 100 %.

«Обеспечивающая подпрограмма». По  подпрограмме  запланированы средства для обеспечения деятельности финансового отдела администрации Краснохолмского района.

- Обеспечивающая подпрограмма  направлена на обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Краснохолмского района.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98 %. Причина отклонения - экономия расходов на  обеспечение деятельности финансового отдела администрации Краснохолмского района в связи с  предложением Министерства финансов Тверской области по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления (ОМСУ).

В связи с достижением основных результатов муниципальной программы в 2020 году можно сделать вывод:

Муниципальная программа «Управление общественными финансами в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Краснохолмского района Тверской области от  27.12.2017  № 201 «Об утверждении муниципальной  программа «Управление общественными финансами в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» (изменения от 17.07.2018 № 158; от 08.11.2018 № 220; от 05.12.2018 № 263; от 21.01.2019 №9; от 18.10.2019 №195;от 24.01.2020 №12; от  14.04.2020 №92; от  02.07.2020 № 144; от 06.10.2020 №191;от 24.11.2020 №222;от 15.12.2020 № 238; от 30.12.2020 №267) в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов муниципальной программы и анализ рисков реализации 
муниципальной программы.

Основными результатами муниципальной программы  в 2020 году являются:

- а) рост поступления  доходов бюджета ежегодно  при плановом значении  -  5% , исполнен  -   3,3 %.

- б)  расходы бюджета Краснохолмского района, формируемых в рамках муниципальных программ,   исполнение  100%;

в) соблюдение ограничения на объем долга, установленного Бюджетным кодексом РФ, соблюдение обеспечено;

г) соответствие структуры муниципального долга требованиям Бюджетного кодекса РФ, соответствует;

д) соблюдение ограничения расходов на обслуживание долга, установленного Бюджетным кодексом, соблюдение обеспечено;

е) увеличение доходов от взыскания  задолженности по платежам в бюджет на 3% к предыдущему периоду , исполнение – 1,8 %;

- ж) увеличение доли публикации в сети интернет информации о системе управления общественными финансами.

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой администратор муниципальной программы проводил меры, направленные :

а) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

б) введение трехлетнего планирования бюджетов всех уровней бюджетной системы Краснохолмского района ;

в) поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (муниципальные программы, муниципальные задания);

г) законодательного закрепления ведения Муниципальной долговой книги Краснохолмского района;

д) создания нормативной правовой базы для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;

е) при формировании районного бюджета применяются единые виды расходов, которые закрепляются Бюджетным кодексом Российской Федерации для всех уровней бюджетов;

ж) осуществления процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями федерального законодательства;

з) введена практика формирования аналитического распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам Краснохолмского района, перечень которых утвержден администрацией района;

и) финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления данным учреждениям  субсидий на выполнение муниципального задания;

к) учреждения Краснохолмского муниципального округа размещают на официальном сайте Российской  Федерации в  информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru);

л) открытость местного бюджета, размещение актуальной информации на официальном сайте администрации Краснохолмского муниципального округа  и в районной газете «Сельская новь».

В процессе реализации муниципальной программы внешние и внутренние риски в целом учтены.

Приложение10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО Тверской области  за 2020г.

Информация о реализации муниципальной  программы   «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район»» на 2018-2023 годы»  в 2020году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

за 2020 год

Муниципальная программа   «Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области   на 2018-2023 годы» (далее  - муниципальная программа) утверждена   постановлением Администрации Краснохолмского района от  27.12.2017 № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области   на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Краснохолмского района (далее   – комитет).

- Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 2479,0 тыс.руб. и составил 84% от запланированных.

- Муниципальная  программа направлена на реализацию 2 целей:

- а) цель 1 - "Повышение эффективности   использования          муниципального  имущества   муниципального образования    Тверской области   «Краснохолмский район»  на    основе рыночных  механизмов  в земельно-имущественных  отношениях";

б) цель 2-   Повышение эффективности и открытости проведения торгов в сфере земельно-имущественных отношений.

В рамках программы реализуется 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1» Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области»;

Подпрограмма 2 «Совершенствование земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области».

- Реализация  Подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется посредством решения 3-х задач:

а) задача 1 -  "Оптимизация состава        муниципального    имущества   муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»;

б) задача 2 - «Повышение эффективности использования муниципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами»;

в) задача 3 - "Обеспечение информационной  открытости   имущественных  и земельных  отношений  в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район».

Реализация задачи 1 характеризует Показатель «Увеличение размера доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Краснохолмский район Тверской области( за исключением имущества бюджетных учреждений). По  данному показателю  увеличение на 10% доли доходов не произошло так как дополнительных заявок на приобретение имущества не поступило, доходы получены в запланированном объеме.

По Показателю  «Процент приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в прогнозный План приватизации муниципального образования Краснохолмский район  Тверской области на соответствующий год», выполнение составило 0%,  объекты, включенные в План приватизации не были реализованы, в связи с отсутствием заявок.

Реализация задачи 2 характеризует Показатель 1» Увеличение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования Краснохолмский район Тверской области ( за исключением земельных участков).Запланированного увеличения размера доходов на 15% не произошло , в результате отсутствия заявлений на предоставление в аренду имущества. Арендная плата получена в полном объеме.

По Показателю 2 «Увеличение размера доходов от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснохолмский район Тверской области» запланировано повышение арендной платы на 5%, мероприятие выполнено на 200% , размер арендной платы увеличился на 10% за счет заключения нового договора аренды.

Реализация Задачи 2 осуществляется посредством выполнения трех Мероприятий:

Мероприятие1 «Содержание имущества казны муниципального образования Краснохолмский район Тверской области». Выполнение по данному мероприятию составило 90,5 тыс. руб, что составляет 70% от запланированного в результате экономии при проведении  конкурсных процедур.

Мероприятие 2»Дооснащение комитета программным и компьютерным оборудованием.» Данное мероприятие выполнено в объеме 87,8 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного, приобретен абонемент на техническое обслуживание программного комплекса «Барс-имущество», для обеспечения ведения реестра договоров аренды и начисления арендной платы, также приобретен программный комплекс «Технокад-муниципалитет», для обеспечения межведомственного взаимодействия с Росреестром.

Мероприятие 3»Проведение кадастрового учета в отношении объектов недвижимости(межпоселенческих дорог и автоподъездов) постановка их на кадастровый учет и регистрация на них права муниципальной собственности муниципального образования Краснохолмский район Тверской области. Выполнение по данному мероприятию составило 5,5 тыс. руб., или 100 % от запланированного, поставлена на кадастровый учет и зарегистрировано право на автодорогу к д.Покровское.

При выполнении данных мероприятий получена 1 запланированная выписка из ЕГРН о государственной регистрации прав муниципальной собственности , 5 запланированных  техпланов на объекты недвижимости. Мероприятие 4 передача имущества, составляющего казну» выполнено на 100%, заключен 1  договор безвозмездного пользования с территориальным дорожным фондом.

Мероприятие 5 Учет муниципального имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятие 6 «Защита имущественных прав муниципального образования в суде»  представители администрации приняли участие в суде по вопросу признания права муниципальной собственности на земельные доли, вопрос решен положительно, подано исковое заявление о расторжении договора и взыскании задолженности, принято положительное решение, исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.

Мероприятие 7 « Проведение работ по межеванию земельных участков»

Из запланированных к формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков площадью 2,5 га.  государственная собственность на которые не разграничена, сформировано, в соответствии с поступившими заявлениями  земельных участков площадью 3,5 га, мероприятие выполнено на 140%, денежные средства в сумме 173 тыс. рублей не были израсходованы, в связи с тем, что участки формировались за счет заявителя в соответствии со ст. 39.15 земельного кодекса РФ.

Мероприятие 8 «Осуществление контроля за использованием земельных участков, находящихся в ведении администрации Краснохолмского района» данное мероприятие выполнено на 100% из 22 запланированных проверок проведены 22, материалы проверок направлены в Управление Россельхознадзора, для принятия мер административного воздействия, принято решение о назначении штрафа в сумме 70 тыс. рублей. Помимо плановых проверок в рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с ЮЛ и ИП было проведено 18 плановых (рейдовых) обследований земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, по результатам обследований материалы направлены в налоговую службу для применения повышенной ставки земельного налога в отношении 15 земельных участков.

Проводится мониторинг предоставления земельных участков для строительства на территории района.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) в соответствии с запланированным составляет 1,5 месяца.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения» из запланированных 7500 кв.м. предоставлено для ИЖС 8 земельных участков общей площадью 12302 кв.м., показатель выполнен на 164 % .

Мероприятием 9 Подпрограммы 1 является «Оценка недвижимости, выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по переданным полномочиям». Из запланированных 88,99 тыс. руб. использовано 83,89 тыс.руб., что составило 94,3 %  экономия произошла в результате конкурсных процедур.

Мероприятию 13 «Содержание имущества казны муниципального образования Тверской области Краснохолмский район по переданным полномочиям» на содержание имущества выделено 2436,1 тыс. руб. освоено 2211,3 что составляет от запланированного 90,7%. Экономия средств получена в результате проведения конкурсных процедур.

Решение Задачи 3 «Обеспечение информационной открытости имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области» достигнуто за счет Показателей:

- Размещение в средствах массовой информации 9 из 3-х запланированных публикаций в сфере земельно-имущественных отношений, выполнено на 300%;

-Размещения информации о проводимых торгах в сфере земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснохолмский район Тверской области в печатных средствах массовой информации, в сети «Интернет».

Оформление земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования Краснохолмский район Тверской области в 2019 году не проводилось  в связи с отсутствием заявок и осталось на уровне 2018г.-52 участка.

По реализации Подпрограммы 2 «Совершенствование земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области» выделенные средства в сумме 30,06 тыс. руб. не освоены, оценка имущества не проводилась, в связи отсутствием заявок на приобретение имущества

- Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году  характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,81;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы, - 0,84;

в) критерий эффективности реализации муниципальной  программы – 0,96.

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г.реализована эффективно

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией 
муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) доходы от аренды объектов недвижимого имущества (кроме земельных участков) находящихся в муниципальной собственности  выполнены на 100%;

б) увеличены размеры доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»  на 10%;

в доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  получены в полном объеме;

г)доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена получены в полном объёме от запланированных.

На протяжении 2020 года комитетом осуществлялись мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы.

В случае наличия дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы, комитет выносит предложения по изменению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.  Учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы ведется посредством  формирования отчетной документации.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

По результатам реализации муниципальной программы в 2020 году выявлены следующие неучтенные риски:

а) снижение спроса на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

б) отсутствие спроса на имущество муниципального образования Краснохолмский район тверской области;

В целях минимизации влияния неучтенных рисков на реализацию муниципальной программы принимаются следующие меры:

а) увеличение количества публикаций в сети Интернет  об имуществе, находящимся в муниципальной  собственности муниципального образования Краснохолмский район Тверской области,    земельных участках, распоряжение которыми осуществляется Администрацией Краснохолмского района;

б) защита имущественных интересов Краснохолмского района в

Приложение11

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2020г.

Информация

о реализации Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Оценка эффективности реализации программы за 2020 год

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 27.12.2017 г. № 203

Администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы  в 2019 году составил 5996,9тыс. руб.

Муниципальная  программа  состоит  из  двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Жилищно – коммунальное хозяйство городского поселения г. Красный Холм на 2018 – 2023 годы».

Подпрограмма 2 «Благоустройство городского поселения г. Красный Холм  на 2018 – 2023 годы».

Муниципальная программа направлена на реализацию целей:

1.Создание условий для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения г. Красный Холм.

2.Совершенствование системы благоустройства (содержание мест захоронения, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора) городского поселения г. Красный Холм.

Достижение целей характеризуется мероприятиями:

- Изготовление проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда по переданным полномочиям, выполнено на 96%

- Изготовление проектно-сметной документации и проведение текущего ремонта муниципального жилого фонда по переданным полномочиям, выполнено на 98%

- Взносы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности по переданным полномочиям", выполнено на 90%

- Обеспечение деятельности организаций коммунального комплекса, выполнено на 100%

- Расходы в области коммунального хозяйства по переданным полномочиям, выполнено на 98%

- Расходы на реализацию ППМИ за счет средств местного бюджета , поступлений от юр.лиц и вкладов граждан по переданным полномочиям, выполнено  на 96%

- Проведение капитального ремонта котельной п. Неледино, выполнено  на 100%

- Совершенствование системы благоустройства поселения по переданным полномочиям, выполнено на 96%

- Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации программы «Увековечение памятников погибшим при защите Отечества», выполнено на 0,95 %

- Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора, выполнено на 100%

- Обеспечение работы уличного освещения, выполнено на 80%

- Содержание кладбища по переданным полномочиям, выполнено на 100%.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы :0,96

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы:0,91

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы:1,05

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г.реализована эффективно

Выводы:

1. Основные мероприятия и показатели муниципальной программы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Краснохолмский район Тверской области на 2018 – 2023 годы» за 2019 год выполнены

2.  Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы  в 2021 году.

Приложение12

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2020г.

Информация

о реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение   "Город Красный Холм» Тверской области на 2019 - 2024годы» за 2020 год

Оценка эффективности реализации программы за 2020 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение   "Город Красный Холм» Тверской области на 2019-2024годы» утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 30 ноября 2018 года г. № 260

Администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 5919,2 тыс. руб.при запланированных 6187,0 тыс. руб. (96%),

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение «Город Красный Холм» Краснохолмского района Тверской области

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Краснохолмского района Тверской области

Муниципальная программа направлена на реализацию целей:

Повышение качества и комфорта городской среды территории муниципального образования городское поселение «Город Красный Холм» Краснохолмского района Тверской области

Достижение целей характеризуется мероприятиями:

- организация приема предложений граждан и организаций о включении общественной и дворовой территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования и дворовой территории с целью включения в муниципальную программу

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования.

- благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу

Показатели с 1 по 4 Подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение «Город Красный Холм» Краснохолмского района Тверской области не выполнены из-за отсутствия предложений граждан по выбору территории.

Показатель 5 Организация проведения субботников на дворовых территориях перевыполнен на 50% -   150%

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Краснохолмского района Тверской области

В процессе реализации подпрограммы благоустроено две общественные территории: Парк Заречный (69:16:0070331:37) на территории города Красный Холм Тверской области и ул. Базарная, д.63г.

Количество проведенных мероприятий превысило запланированное, на Базарной д.№ 63г произведено устройство основание под резиновое покрытие и проведено уличное освещение.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,86

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,96

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,89

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г. реализована умеренно эффективно. Не  исполнены показатели Подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение «Город Красный Холм» Краснохолмского района Тверской области.

Муниципальная программа требует доработки на плановый период.

Выводы:

1. Основные мероприятия и показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение   "Город Красный Холм» Тверской области на 2019 - 2024годы» за 2020 год выполнены.

2.  Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году

Приложение13

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО Тверской области  за 2020г.

Отчет по выполнению за 2020 год

муниципальной программы «Развитие туризма в  Краснохолмском  районе на 2020-2023 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие туризма в Краснохолмском районе на 2020-2023 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Краснохолмского района Тверской области |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмском района, |
|  | Отдел экономики Администрации Краснохолмском района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2023 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание на территории Краснохолмского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке |
| Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие сферы туризма и туристической деятельности» |

Объем освоенных бюджетных средств  муниципальной программы  в  2020  году составил 93,0 тыс.   рублей  или  100% от запланированных.

Достижение целей Подпрограммы  характеризуются   показателями, мероприятиями.  Их достижение и причины отклонения показаны в приложении 1.

Запланированные мероприятия проведены не все, так как повлияли ограничения, связанные с пандемией короновируса. Индексы освоения также показаны в приложении 1

Основные результаты  реализации  Подпрограммы 1 в 2020 году  в соответствии с Методикой  характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс  достижения плановых показателей  муниципальной программы –   1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы -   1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –  1,0.

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г.реализована эффективно.

В соответствии с пунктом 1 Методики ПРОГРАММА   в 2020 году реализована удовлетворительно.

Показатель цели «Количество туристов в год» не выполнен по причине отмены массовых мероприятий.

Мероприятие 1 Задачи 1«Издание печатных материалов и сувенирной продукции»

Показатели:

- количество информационных буклетов(выполнен ,выпущено 3 буклета  центральной библиотекой)

- количество выпущенной сувенирной продукции (выполнен на 100%)

Мероприятие 2 Задачи 1 Событийный  туризм в Краснохолмском районе

Показатели:

- Проведение не менее четырех мероприятий  событийного туризма (выполнен полностью)

- Привлечение туристов на массовые  культурные  мероприятия (выполнен по мере проведения мероприятия)

- Количество установленных  адресных аншлагов, информационных щитов, информационных надписей (пластин) на объектах (около объектов) культурного наследия ( поставлен около колокольни Троицкого собора)

Административное мероприятие задачи 1 : Разработка и ведение раздела «Туризм» на официальном сайте  Администрации района

Показатель:

- Количество обновлений в разделе «Туризм» на официальном сайте Администрации района( не выполнен, обновление проводились на сайте  ОКДМ , администрация – не проводит данную работу)

Административное мероприятие задачи 1 :Создание электронного банка данных обо всех туристических и культурно-исторических достопримечательностях района.

Показатель:

- Количество объектов, внесенных в электронный банк данных обо всех туристических и культурно-исторических достопримечательностях района( описание объектов ведется , но единый реестр не составлен).

Административное мероприятие задачи 1 : «Организация и проведение конференций, круглых столов »

Показатель  :

- Количество проведенных мероприятий(проводятся постоянно, выполнение 100%)

Административное мероприятие  задачи 1 : Проведение конкурса «Лучший экскурсионный маршрут по Краснохолмскому  району»- конкурс не проводился по причине отмены мероприятий .

Показатель:

- Количество новых разработанных маршрутов для туристов (разработан один маршрут центральной библиотекой)

Административное мероприятие задачи 1: Формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий района

Показатель:

- Ежегодное увеличение мероприятий событийного календаря(формируется постоянно, но в 2020 году из-за пандемии

Общий объем  бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы  составляет  93,0 тыс. рублей, которые были направлены на проведение Антониевских  ярмарок.

Конкурсные мероприятия, которые были запланированы в рамках проведения весенней Антониевской ярмарки, состоялись, несмотря на отмену самой ярмарки. Это районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества по изготовлению кукол и игрушек «Ангел солнечного апреля» и районный конкурс декоративно-прикладного творчества по изготовлению скворечников «Скворушкин дом».

В сентябре  успешно прошла  XVIII межрегиональная осенняя Антониевская ярмарка.  В рамках праздника прошли общие традиционные смотры-конкурсы, и  четыре районных конкурса - на лучшее блюдо из капусты "Барыня капуста" среди сельских учреждений культуры, интернет-конкурс - выставка наличников "Деревянные кружева", творческий конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества "ЭКОсумка вместо целлофанового пакета" и творческий смотр-конкурс "В гостях у Осени". Для жителей и гостей Краснохолмского района были представлены различные выставки-продажи товаров.

Данные о культурных событиях в районе, достопримечательностях, исторических фактах регулярно выкладываются   на официальных сайтах центральной библиотеки, ОКДМ, Дома народного творчества.

На основании вышеуказанной информации можно сделать вывод о том, что подпрограмма в 2020г. реализована эффективно.