ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| _._.2015 | г. Красный Холм | № |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2016-2018 годы»

Рассмотрев представленную муниципальную программу «Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2016-2018 годы», Администрация Краснохолмского района постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2016-2018 годы». (Прилагается).

- Постановление от 30.12.2014 года № 337 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2015-2017 годы» считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Валинкину С.Н.

Глава района                                                                          В.Ю. Журавлев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2016-2018 годы»

2015 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2016-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 2016-2018 годы» |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Краснохолмского района |
| Исполнитель программы | Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Цель муниципальной программы | Улучшение условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию, формированию правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей в молодежной среде. - Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение доли молодых граждан Краснохолмского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики - до 54%. - Увеличение числа реализованных социально-значимых и добровольческих проектов - до 8 в год. - Увеличение числа участников молодежных съездов, обучающих семинаров и программ до 14 человек в год. - Сохранение количества мероприятий, инициированных общественными молодежными объединениями - не менее 5 в год. - Сохранение уровня удовлетворенности участием в деятельности общественных молодежных объединений в процентном отношении от общего числа участников на уровне - 80%. - Количество мероприятий патриотической направленности -32 в год. - Количество участников мероприятий, формирующих правовые, культурные, духовные и семейные ценности в молодежной среде в процентном отношении от общего числа молодежи -45%. - Количество молодежи, выступающей за здоровый образ жизни от общего числа молодежи в процентном отношении -60%. - Количество молодежи, ставшей участниками информационной кампании за здоровый образ жизни в процентном отношении от общего числа молодежи – 85%. - Количество мероприятий, формирующих здоровый образ жизни и нацеленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде – 36 в год. - Уровень удовлетворенности участников мероприятий, формирующих здоровый образ жизни в процентном отношении от их общего числа -80% |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм | Общий объём финансирования программы на 2016-2018 годы - 850,5 тыс. рублей, в том числе: Программа; 2016 г.; 2017г.; 2018 г.. Подпрограмма 1; 131,5; 131,5; 131,5. Подпрограмма 2; 152,0; 152,0; 152,0. Всего по программе; 283,5; 283,5; 283,5. В том числе:. Районный бюджет; 283,5; 283,5; 283,5. |

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз её развития

Система работы в сфере молодежной политики строится на нормативно – правовых основах государственной молодежной политики Российской Федерации и Тверской области в соответствие с Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,  законом Тверской области от 06.07.2015 № 57-ЗО "О государственной молодежной политике в Тверской области", постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп "О государственной программе Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2013 - 2018 годы".

Координацией деятельности в сфере молодежной политики занимается Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района.

В настоящее время молодежную политику в Краснохолмском районе следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития общества, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития района невозможно без активного участия молодежи. Молодежь Краснохолмского района - это 2271  человек в возрасте от 14 до 30 лет из общей численности населения – 10749 человек (городское население  – 5320  человек,   сельское -  5429 человека).

В состав Краснохолмского района входят  городское поселение Красный Холм и три сельских поселения: Барбинское сельское поселение, Лихачевское сельское поселение, Глебенское сельское поселение.

На территории Краснохолмского района действует 9 общеобразовательных учреждений (2 в городе и 7 на селе), одно  учреждение среднего профессионального образования, 3 учреждения дополнительного образования. В РМБУК «КМ ДНТ» работает молодежный сектор.

Количество детских и молодежных общественных объединений сохраняется на протяжении последних трёх лет - 17 детских и молодежных общественных объединений. Общественные объединения ведут активную деятельность на территории Краснохолмского района и за его пределами. Танцевальный коллектив «Любовинка» является многократным победителем международных и региональных конкурсов и фестивалей. ВСК «Вымпел» является постоянным участником и многократным победителем областных мероприятий. Его руководитель Смирнов М.В. награжден медалью  «Патриот России». Рок-клуб «МесЛир» является организатором ежегодного регионального рок-концерта «Осколки лета», рок-концерта «Ночь перед Рождеством». Освещение событий молодежной жизни района в сети Интернет и на страницах районной газеты «Сельская новь» ведет объединение юных журналистов «Новое течение».

Уделяется внимание  подготовке молодежного кадрового резерва. В районе сформирован сильный коллектив руководителей детских и молодежных общественных объединений, сформирован и работает Молодёжный совет при Главе Краснохолмского района. В целях создания благоприятных условий для формирования молодежного кадрового резерва ежегодно проводятся следующие мероприятия: обучение актива молодёжи в выездном палаточном лагере, организация поездки представитей молодежных объединений на фестиваль детских и молодежных общественных объединений ЦФО «Содружество», организация участия делегации Краснохолмского района в областном молодежном съезде.   Краснохолмский район каждые 2 года становится организатором межрайонного молодежного съезда «Перспектива».

С учетом тенденции социально-экономического и общественно-политического развития Краснохолмского района на среднесрочную перспективу молодежная политика в районе имеет следующие перспективные  направления развития:

а) муниципальная поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, в том числе в рамках проведения конкурсов социальных проектов;

б) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи;

в) развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде;

Реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность Краснохолмского района.

Перечень основных проблем в сфере реализации

муниципальной программы

С учетом анализа реализации молодёжной политики в Краснохолмском районе выявлены следующие основные проблемы:

1. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям района.

В ходе социально-экономических преобразований последних десятилетий жизненные ценности, являющиеся приоритетными для многих поколений, частично утратили актуальность, а новые находятся в процессе формирования. Заметно снизилось воспитательное воздействие на молодежь культуры, искусства и образования. Во многом утратили роль инструмента духовно-культурной политики государства и средства массовой информации.

В молодежной среде наблюдается распространение равнодушия, жажды легкой наживы, неуважительного отношения к труду, к окружающей среде обитания, государству,  малой родине, к ее истории и традициям.

Значительная часть молодежи Краснохолмского района не связывает свое будущее с родным краем, ориентируется на карьеру в областном центре или других регионах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. Отток молодежи из района является одной из основных проблем.

2. Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества.

Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в общественно-политической жизни района, составляет менее 10 процентов от общей численности молодых граждан. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной и семейной.

3.Ограниченные возможности молодежи для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность.

Около одной трети молодых людей не в состоянии успешно адаптироваться к современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устремления. Доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных в районе  составляет 22%.

Растет потребность в государственной поддержке временной и сезонной занятости подростков и студенческой молодежи, проведения комплекса мероприятий для работающей молодежи.

За исключением руководителей клубных и любительских объединений, которые осуществляют свою деятельность только в определенных направлениях, в отрасли «Молодежная политика» трудятся всего 2 специалиста. В результате чего специфические потребности различных групп молодежи удовлетворятся не в полном объеме.

4. В настоящее время в молодежной среде нередки проявления асоциального поведения. Нет сформировавшейся установки на ведение здорового образа жизни.  По данным служб профилактики на 1 октября  2015 года на учете в КДНиЗП состоит 17 подростков, на учете в ПДН -18 подростков. Наиболее распространёнными причинами того, что подростки, оказываются на учете, является употребление спиртных напитков, общественно-опасные деяния и кражи и драки.

Все выше сказанное свидетельствует о том, что в современных условиях молодежная политика нуждается в финансовой и кадровой поддержке для того, чтобы используя весь накопленный потенциал и опыт влиять на решение молодежных проблем в Краснохолмском районе.

SWOT-анализ

| Сильные стороны: 1. Сильный кадровый потенциал руководителей молодежных общественных объединений; 2. Активное участие в реализации мероприятий молодежной политики Молодежного совета при Главе Краснохолмского района и общественных объединений; 3. Сложившаяся система межведомственного взаимодействия; 4. Желание молодежи позитивно проявлять себя в социальной жизни и творчестве. 5. Разнообразие форм и методов мероприятий молодежной политики. 6. Возможность влияния на молодежь через Интернет-ресурсы и СМИ. 7.Востребованность в молодежной среде мероприятий молодежной политики. | Слабые стороны: 1. Слабая материально-техническая база, на которой работают молодежные клубные и общественные объединения и специалисты отрасли «Молодежная политика». 2. Низкий уровень финансирования молодежных мероприятий. 3. Молодые люди, которые являются активными организаторами социально-значимых и культурных дел, уезжают из района по окончании школы и их опыт, и навыки в Краснохолмском районе не применяются. 4. Низкий уровень обеспеченности отрасли «Молодежная политика» специалистами. |
| --- | --- |
| Риски: 1. Отток молодежи из Краснохолмского района. 2. Недостаточное финансирование отрасли молодежная политика. | Возможности: 1. Использование возможностей молодежных объединений. 2. Охват мероприятиями молодежной политики молодежи разных возрастов. 3. Внедрение новых форм и методов работы. 4. Участие в различных программах и проектах. 5. Повышение интереса молодежи к мероприятиям молодежной политики |

Подраздел II

Цель муниципальной программы

Цель муниципальной программы - "Улучшение условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан".

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:

а) увеличение количества молодёжи и подростков  участвующих в мероприятиях  молодежной политики в процентном отношении от общего числа молодежи до 54%;

б) повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых в Краснохолмском районе возможностях для саморазвития и самореализации, выраженного в процентном отношении информированных молодых людей от общего числа молодежи  до 44%;

в) рост количества молодежи, выступающей за здоровый образ жизни от общего числа молодежи  до 60% .

Подраздел III

Подпрограммы

Подпрограмма 1

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию, формированию правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей в молодежной среде.

Задачи подпрограммы 1:

Задача 1 подпрограммы 1. Развитие эффективных технологий работы с молодежью и создание условий для развития молодежных и детских общественных объединений.

Задача 2 подпрограммы 1.  Развитие системы мероприятий формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде.

Перечень показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы:

Решение задачи 1подпрограммы 1: «Развитие эффективных технологий работы с молодежью и создание условий для развития детских и молодежных общественных объединений»  оценивается с помощью следующих показателей:

1) Количество реализованных молодежных социально значимых проектов;

2)  Количество участников молодежных съездов, обучающих семинаров, программ и т.д. за пределами Краснохолмского района

Мероприятия задачи 1подпрограммы 1:

Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. «Организация конкурсов социально-значимых, добровольческих и т.п. молодежных проектов, мероприятий  или их поддержка».

Действия по выполнению мероприятия:

- проведение конкурса социально-значимых проектов  «Инициативы молодых Краснохолмскому району;

- оказание помощи для реализации добровольческих и социально-значимых проектов, мероприятий, акций и т.п..

Показатели мероприятия 1задачи 1подпрограммы 1:

Показатель 1 мероприятия 1 задачи 1подпрограммы 1 – количество  молодежных социально значимых проектов.

Показатель 2 мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 1 – количество инициативных групп молодежи, общественных молодежных и детских общественных объединений, получивших методическую, организационную или информационную поддержку.

Мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Участие в молодежных съездах, форумах и т.п. с целью развития лидерских качеств и активной гражданской позиции, формирования кадрового резерва».

Действия по выполнению мероприятия:

- организация поездок специалистов отрасли молодежная политика и представителей молодежи на региональные молодежные съезды, форумы и т.п. (н-р: ежегодный областной съезд молодежи, молодежный форум «Созвездие»).

Показатели  мероприятия 2 задачи 1подпрогаммы 1:

Показатель 1 мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 1 – количество посещенных съездов, форумов и т.п. мероприятий.

Показатель 2 мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 1 – уровень удовлетворенности мероприятиями в процентном отношении от общего числа участников.

Решение задачи 2: «Развитие системы мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде» оценивается с помощью следующих показателей:

1)    Количество мероприятий, проведенных с привлечением волонтеров из молодежной среды в процентном отношении от общего числа, проведенных мероприятий.

2) Количество участников мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде, удовлетворенных качеством в процентном отношении от общего числа молодежи.

Мероприятия задачи 2 подпрограммы 1:

Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Организация и проведение мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде».

Действия по выполнению мероприятия в форме их примерного перечня:

- акция «Блокадный хлеб»;

- реализация проекта патриотической направленности «Пять вечеров с книгой»;

- проведение акции «Обелиск»;

- проведение  круглого стола «Давайте вспомним»;

-проведение акций  ко Дню Победы «Спасибо деду за победу!», «Георгиевская ленточка», «Парад победителей»;

- участие в областном слете часовых постов № 1;

- акции, конкурсы, мероприятия ко Дню герба и Флага России и герба и Флага Тверской области;

- участие в областной игре «Защитник Отчества»;

- участие ВСК «Вымпел» и «Феникс» в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.

- проведение Дня молодого избирателя;

- проведение Дня призывника;

- проведение деловой игры «Мы и закон»;

- проведение Дня студента;

- проведение викторины ко Дню конституции;

- тренингов, направленных на формирование правовых, культурных, духовных и семейных ценностей;

- проведение деловых игр, формирующих правовые и культурные ценности, в т.ч. и в многодневных туристических походах.

- проведение традиционного новогоднего мероприятия для детей и молодежи;

- проведение межрайонного рождественского рок-концерта;

- проведение рок-фестиваля «Осколки лета»;

- поддержка молодежных творческих коллективов и общественных объединений, желающих участвовать в конкурсах и фестивалях областного Российского и международного уровней;

- участие в областном фестивале искусств;

- проведение районных творческих конкурсов и фестивалей среди молодежи;

- участие молодежи в мероприятиях, пропагандирующих семейные ценности (н-р: День матери, День семьи, День любви и верности);

- празднование Дня молодежи с награждением актива рабочей и учащейся молодежи и т.п.

Показатели мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 1:

.

Показатель 2 мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 1:    - количество участников мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде в процентном отношении от общего числа участников

Административное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Методическая и организационная помощь при проведении мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде и их информационное сопровождение».

Действия по выполнению мероприятия в форме примерного перечня:

- проведение методических консультаций;

- подбор методических материалов;

- проведение опросов и анкетирования;

-организация взаимодействия со СМИ силами ОКДМ и объединения юных журналистов «Новое течение»;

- Размещение информационных материалов в сети Интернет.

Показатели мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Показатель 1 мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 1 – количество мероприятий освещенных в СМИ и сети Интернет в процентном отношении от общего количества.

Показатель 2 мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 1 – количество мероприятий проведенных по инициативе молодежи и получивших организационную или методическую поддержку в процентном отношении от общего числа мероприятий.

| Мероприятия подпрограммы | Финансовые ресурсы необходимые для реализации задач подпрограммы (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Мероприятие 1 задачи 1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 2 задачи 1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Мероприятие 1 задачи 2 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Мероприятие 2 задачи 2 | - | - | - |
| Всего | 131,5 | 131,5 | 131,5 |

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы, предусматривающих порядок установления и исполнения расходных обязательств муниципального образования Тверской области  «Краснохолмский район»

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий подпрограммы рассчитываются в соответствии с п. 27 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с внесёнными в него изменениями) и на основании п.25 ст.9 Устава Краснохолмского района.

Ответственным за реализацию выделенных средств муниципального бюджета является Отдел культуры  и по делам молодёжи Администрации Краснохолмского района.

Подпрограмма 2

Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

Задачи подпрограммы 2:

Задача 1 подпрограммы 2.  Формирование в молодежной среде моды на здоровый образ жизни.

Задача 2 подпрограммы 2.  Развитие системы мероприятий, формирующих здоровый образ жизни и нацеленных на профилактику  асоциальных явлений в молодежной среде.

Перечень показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы

Решение задачи 1 подпрограммы 2  «Формирование в молодежной среде моды на здоровый образ жизни»  оценивается с помощью следующих показателей:

1)  количество молодежи выступающей за здоровый образ жизни от общего числа молодежи в процентном отношении;

2) количество молодежи, ставшей участниками информационной кампании за здоровый образ жизни в процентном отношении от общего числа молодежи .

Мероприятия задачи 1 подпрограммы 2:

Административное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Организация информационной кампании за здоровый образ жизни в сети Интернет и районной газете «Сельская новь»».

Действия  по выполнению мероприятия:

- организация выпуска серии  публикаций  за здоровый образ жизни в районной газете «Сельская новь» силами объединения юных журналистов «Новое течение» при взаимодействии с редакцией газеты и заинтересованными службами;

- организация выпуска информационных материалов в сети Интернет силами объединения юных журналистов  «Новое течение» при поддержке специалистов Дома народного творчества.

Показатели мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 2:

Показатель 1 мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 2 – количество молодежи, участвующей в организации информационной кампании.

Показатель 2 мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 2 – количество выпущенных информационных материалов.

Административное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Проведение мониторинга участников информационной кампании, направленной на формирование здорового образа жизни».

Действия по выполнению мероприятия:

- проведение опроса или анкетирования молодежи силами молодежного сектора Дома народного творчества;

- подведение итогов опроса или анкетирования;

- доведение результатов анкетирования до заинтересованных служб и лиц.

Показатели мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 2:

Показатель 1 мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 2- количество, проведенных мониторингов.

Показатель 2 мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 2 – количество участников мониторингов.

Решение задачи 2 подпрограммы 2  «Развитие системы мероприятий, формирующих здоровый образ жизни и нацеленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде» оценивается с помощью следующих показателей:

1) количество мероприятий, формирующих здоровый образ жизни и нацеленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде в процентном отношении от общего числа мероприятий.

2) уровень удовлетворенности участников в процентном отношении от их общего числа.

Мероприятия задачи 2 подпрограммы 2:

Мероприятие 1.  Организация и проведение мероприятий, нацеленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.

Действия по выполнению мероприятия в форме их примерного перечня:

- проведение палаточного военно-спортивного лагеря «Пацаны» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- организация многодневных туристических походов для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- организация работы трудовых бригад;

- проведение межрайонного молодежного съезда «Перспектива»;

- проведение месячника по противодействию наркомании, СПИДу, табакокурению среди молодежи:

а) проведение межрайонного конкурса творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа и алкоголизма «Я выбираю жизнь»,

б) проведение молодежной игры-диспута «Час решений» или подобной;

в) проведение велопробега «Жить здорово!» или подобного.

г) проведение на территории Краснохолмского района интерактивной игры «Маршрут безопасности»  и программы «Танцуй ради жизни»;

- проведение флешмобов за здоровый образ жизни на молодежных мероприятиях;

- организация выступлений специалистов сферы молодежная политика при взаимодействии с заинтересованными службами и лицами на родительских собраниях;

- организация поездки подростков, состоящих на учете в КДНиЗП в Центр временного содержания несовершеннолетних в  г. Тверь.

- проведение тестирования в молодежных аудиториях;

- проведение тренингов и деловых игр, нацеленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений.

Показатели мероприятия 1задачи 2 подпрограммы 2:

Показатель 1 мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 2 – количество участников мероприятий, формирующих здоровый образ жизни и нацеленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде в процентном отношении от общего числа молодежи.

Показатель 2 мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 2  - процент выполнения запланированных мероприятий.

2. Административное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 «Мониторинг уровня удовлетворенности участников мероприятий нацеленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде».

Действия по выполнению мероприятия:

- проведение опроса или анкетирования молодежи силами молодежного сектора Дома народного творчества;

- подведение итогов опроса или анкетирования;

- доведение результатов анкетирования до заинтересованных служб и лиц.

Показатели мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 2:

Показатель 1 мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 2- количество, проведенных мониторингов.

Показатель 2 мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 2 – количество изменений в системе работы на основании данных мониторингов.

| Мероприятия подпрограммы | Финансовые ресурсы необходимые для реализации задач подпрограммы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Мероприятие 1 задачи 1 | - | - | - |
| Мероприятие 2 задачи 1 | - | - | - |
| Мероприятие 1 задачи 2 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| Мероприятие 2 задачи 2 | - | - | - |
| Всего | 152,0 | 152,0 | 152,0 |

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы, предусматривающих порядок установления и исполнения расходных обязательств муниципального образования Тверской области  «Краснохолмский район»

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий подпрограммы рассчитываются в соответствии с п.27 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с внесёнными в него изменениями) и на основании п.25 ст.9 Устава Краснохолмского района.

Ответственным за реализацию выделенных средств муниципального бюджета является Отдел культуры  и по делам молодёжи Администрации Краснохолмского района.

Подраздел IV

Перечень администраторов муниципальной программы:

- Администратор программы  – Администрация Краснохолмского района

Исполнитель программы – Отдел  культуры и по делам молодёжи Администрации Краснохолмского района.

Управление реализацией муниципальной программы

Администрация Краснохолмского района, как администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодно в срок до 15 января текущего года  исполнитель муниципальной программы  Отдел культуры и по делам молодежи, осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между ответственными исполнителями администратора муниципальной программы.

Реализацию Программы осуществляет Отдел культуры  и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района совместно с подведомственными учреждениями, заинтересованными организациями, учреждениями и службами через систему программных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное исполнение выделяемых на их реализацию бюджетных средств, представление заявок с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм.

Ресурсное обеспечение Программы:

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, бюджетов городского и сельских поселений, выделенных по статье "Молодежная политика". По возможности, для реализации программы привлекаются средства областного бюджета через комитет по делам молодежи Тверской области, территориальный отдел социальной защиты населения, Краснохолмский центр занятости населения и другие заинтересованные организации.

Выделение средств осуществляется финансовым отделом Администрации Краснохолмского района в соответствии с Программой и на основании Решения собрания депутатов Краснохолмского района о районном бюджете Краснохолмского района на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет всего  -  850,5тыс.рублей.  Из них: местный бюджет – 850,5. При организации и проведении конкретных мероприятий расходы на них могут корректироваться по годам в связи с изменением цен и тарифов. Заказчик программы вправе перераспределять финансовые расходы между программными мероприятиями в течение года или при необходимости добавлять мероприятия в прилагаемый перечень в пределах средств, выделенных на текущий год и в соответствии с определенными приоритетами.

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации проводит исполнитель программы – Отдел культуры и по делам молодёжи Администрации Краснохолмского района.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора программы;

б) согласованность действий ответственных подведомственных учреждений администратора;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а)  муниципальная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты по выполнению муниципальной программы;

в) отчеты подведомственных учреждений исполнителя;

г) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями  администратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

В случае необходимости  Отдел культуры и по делам молодежи вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы.

Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Тверской области.

Взаимодействие  администратора

муниципальной программы с исполнителем, с заинтересованными организациями, учреждениями, предприятиями, общественными объединениями и  средствами массовой информации,

при реализации муниципальной программы

Администратор и исполнитель муниципальной программы взаимодействуют с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации по вопросам:

а) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках муниципальной программы через средства массовой информации;

б) повышения информационной открытости деятельности отдела;

г) другим вопросам, относящимся к сфере ведения администратора и исполнителя программы.

Осуществление программы будет способствовать:

- увеличению количества подростков и молодежи, принимающих участие в работе общественных объединений;

- уменьшению количества подростков, находящихся в «группе социального риска»;

- формированию гражданственности и социальной зрелости молодежи;

-  решению проблем самореализации и социальной адаптации молодежи;

- повышению социальной удовлетворённости в молодёжной среде;

- увеличению количества молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся спортом и активным отдыхом;

- формированию позитивного образа молодого человека в глазах общественности;

- формированию кадрового резерва Краснохолмского района.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- Увеличение доли молодых граждан Краснохолмского района,  участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики  - до 54%.

- Повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых в Краснохолмском возможностях для саморазвития и самореализации, выраженного в процентном отношении информированных  молодых людей от общего числа молодежи до 44%.

- Рост количества молодежи, выступающей за здоровый образ жизни от общего числа до 60%.

- Увеличение числа реализованных социально-значимых и добровольческих проектов - до 6 в год.

- Увеличение числа участников молодежных съездов, обучающих  семинаров и программ до 14 человек в год.

- Сохранение количества мероприятий, инициированных общественными  молодежными объединениями - не менее 5 в год.

- Сохранение уровня удовлетворенности участием в деятельности общественных молодежных объединений в процентном отношении от общего числа участников на уровне - 80%.

- Количество мероприятий патриотической направленности -32 в год.

- Количество участников мероприятий, формирующих правовые, культурные, духовные и семейные ценности в молодежной среде в процентном отношении от общего числа молодежи -45%.

- Количество молодежи, выступающей за здоровый образ жизни от общего числа молодежи в процентном отношении -60%.

- Количество молодежи, ставшей участниками информационной кампании за здоровый образ жизни в процентном отношении от общего числа молодежи – 85%.

- Количество мероприятий, формирующих здоровый образ жизни и нацеленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде – 36 в год.

- Уровень удовлетворенности участников мероприятий, формирующих здоровый образ жизни в процентном отношении от их общего числа -80%